美姑县市政道路改造及配套设施提升工程项目边坡治理项目劳务分包

招 标 文 件

四川省自然资源勘察设计集团有限公司

二〇二六年三月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  评审方法	6

第四章  投标文件格式	8

第五章  合同条款	24

第一章  招标公告

因美姑县市政道路改造及配套设施提升工程项目边坡治理项目施工需要，依据国家相关法律法规及公司管理规定拟对美姑县市政道路改造及配套设施提升工程项目边坡治理项目劳务分包采用公开招标的方式进行采购，招标人为四川省自然资源勘察设计集团有限公司，项目已具备招标条件，现对本项目劳务分包进行公开招标。

一、项目概况及招采范围

1、项目名称：美姑县市政道路改造及配套设施提升工程项目边坡治理项目

2、建设地点：美姑县K2+020-K2+080、K2+770-K2+880及K2+400-K2+650道路沿线

3、项目建设规模：抗滑桩（已有桩板墙上级公路内侧）+上部弃土场卸载+既有抗滑桩加固+截排引水措施+裂缝封填。

4、招标范围：抗滑桩机械开挖、钢筋制安、混凝土浇筑，抗滑桩锚索、格构锚杆护坡、裂缝封填、仰斜式排水孔等劳务作业。具体详见劳务工作量清单。

5、工期：总工期150日历天，且满足项目业主总体进度要求。

6、招采限价：820万元。（此限价为不含税价）

二、供应商应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立法人资格的企业，持有有效的营业执照，具有行政管理机关颁发的施工劳务资质。

3、投标人须具备安全生产许可证，且在有效期内。

3、具有独立承担民事责任的能力。

4、投标人财务状况良好，近两年（2024年、2025年）无亏损（提供财务报表），具备履行合同所需的资金能力。

5、近三年投标人至少应具备2个及以上的类似业绩（地质灾害治理工程或抗滑桩机械成孔工程）。

三、参加本次招标活动的供应商的信誉要求

1、投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

2、投标人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标。

3、在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录。

4、投标人近三年内无重大质量、安全事故记录和行政处罚记录。

5、无因拖欠民工工资被主管行政部门责令整改和被起诉。

四、招标文件获取方式、地点、时间

1、招标文件自2026年3月13日至2026年3月17日（北京时间，下同）采用以下方式获取：

现场获取。在招标文件发售时间内（每日上午9时30分至12时，下午14时至17时）持经办人身份证复印件、公司营业执照、资质证书、安全生产许可证，所有资料加盖公章，到成都市金牛区白马寺街3号（四川省自然资源勘察设计集团工程建设公司）获取招标文件资料。

2、本次招标不提供邮购招标文件服务。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年3月23日10时00分，地点为成都市成华区崔家店路75号1号楼9楼902室。

2、投标文件的递交方式为现场递交，地址为：成都市成华区崔家店路75号1号楼9楼902室；联系人：崔先生；联系电话18980626694。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在四川省自然资源勘察设计集团有限公司官方网站（http://www.yksjjt.com/）上发布。

七、联系方式

招标人：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

地址：四川省成都市金牛区白马寺街3号

联系人：崔先生

电话：18980626694

第二章  投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：四川省自然资源勘察设计集团有限公司 地址：成都市金牛区白马寺街3号 联系人：崔先生 联系电话：18980626694 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 美姑县市政道路改造及配套设施提升工程项目边坡治理项目 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 美姑县K2+020-K2+080、K2+770-K2+880及K2+400-K2+650道路沿线 |
| 1.1.4 | 资金来源 | 建设单位拨付的工程合同款 |
| 1.1.5 | 出资比例 | 100% |
| 1.1.6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.1.7 | 报价要求 | （1）只能有一个有效报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）本次招标采用固定单价方式计价，投标报价均为含税单价，在合同履行过程中，综合单价不予调整。 （3）招标人不接受不平衡报价，且招标人保留在双方确认中标总价不变的情况下，对投标人单价进行修正，修正后的单价作为签约单价。 |
| 1.1.8 | 服务内容及要求 | - 内容包括但不限于：抗滑桩机械开挖、钢筋制安、混凝土浇筑，抗滑桩锚索、格构锚杆护坡、裂缝封填、仰斜式排水孔等劳务作业。具体详见劳务工作量清单。 - 开工至竣工验收合格，缺陷责任期内缺陷修复、保修工作等所有施工劳务相关工作。 （3）计划工期为150日历天且满足项目业主要求； （4）根据实际需要投入合同签约价的2%作为安全费用，落实安全措施； （5）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任。 |
| 1.1.9 | 服务期限 | 从项目开工至项目保修完止 |
| 1.1.10 | 质量要求 | 达到国家现行质量验收合格标准 |
| 1.1.11 | 招标控制价 | 820万元（不含税） |
| 1.1.12 | 标段划分 | 共计 1 个标段 |
| 1.1.13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.1.14 | 踏勘现场 | 由投标人自行踏勘现场 |
| 1.1.15 | 分包 | 不允许 |
| 1.1.16 | 投标截止时间 | 2026年3月23日10时00分 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 2.1 词语定义 |  |  |
| 2.1.1 | 确定中标人 | 招标人组织的评审委员会经过评标推荐中标候选人，并经过内部决策程序确定中标人。 |
| 2.1.2 | 严禁转包和违法分包 | 严禁转包和违法分包。凡招标文件未明确可以分包的，中标人不得进行任何形式的分包。 |
| 2.1.3 | 投标文件的真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）不应存在弄虚作假或隐瞒。 如投标文件存在弄虚作假或隐瞒，在评标阶段发现的，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理。 |
| 2.1.4 | 投标文件份数 | （1）投标人应提供投标文件壹份正本，壹份副本。 （2）投标文件副本可由其正本复制（复印）而成（包括证明文件），当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 2.1.5 | 装订要求 | （1）投标文件应采用胶状方式装订，不得有零散页。 （2）若同一册的内容较多，可装订成若干分册，宜在封面标明次序及册数。 |
| 2.1.6 | 投标文件的包装和密封 | （1）投标文件的正本、副本均应密封完好（包装及密封形式不限），封口处至少应加盖投标人单位章。 （2）若投标人投标文件因密封不严、标志不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。 |
| 2.1.7 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 招标文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 |

第三章  评审方法

一、总则

1、根据法律法规和公司规章制度，结合项目特点制定本评审办法。

2、本项目的评标委员会由招标人负责组织，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有投标人。

4、评标委员会按照招标文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）推荐2～3名中标候选人。

二、资格要求

1、具有企业独立法人资格（需提供营业执照副本）；

2、具有行政管理机关颁发的施工劳务资质；

3、具备安全生产许可证，且在有效期内；

4、近三年投标人至少应具备2个及以上类似业绩（地质灾害治理工程或抗滑桩机械成孔工程）；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8、无不良信用或不良诚信记录（附信用中国查询截图）；

9、法律、行政法规规定的其他条件。

三、评审方法及评审步骤

1、评审方法：本次招标采用综合评估法。

2、评审步骤

（1）初步评审。评标委员会对投标文件按照评审办法第二条中的各项资格要求进行符合性审查，并对投标文件进行形式性评审和响应性评审。

（2）详细评审。初步评审通过后，对投标文件的报价等内容进行评审，根据以下标准进行评分，并推荐2～3家中标候选人。

1）报价：60分。

以通过初步评审的各投标文件报价中的最低报价（不含税合价）为基准价，基准价得60分，报价相比基准价每增加5万元减1分，评分保留2位小数。

2）业绩：15分。

符合资格条件（近三年2个类似业绩）得基准分9分，每增加一个近三年类似业绩得3分，最高分15分。类似业绩指地质灾害治理工程或抗滑桩机械成孔工程。

3）劳务组织方案：25分

评标委员会根据投标文件中的劳务组织方案结合招标文件的相关要求、项目的实施需求等评分。合理21～25分，较合理16～20分，基本合理11～15分，不合理1～10分，未编制0分。

四、定标方式

招标人根据内部决策程序在中标候选人名单中确定中标人。

第四章  投标文件格式

说明：

（1）投标人应按照本章提供的投标文件格式要求，提交投标文件；本章未提供格式的，由投标人自主编制。

（2）本章所附格式大小只是范例，可另附页。

（3）投标文件密封后按规定的时间和地址提交。

封面：

【正本/副本】

美姑县市政道路改造及配套设施提升工程项目边坡治理项目劳务分包

投标文件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年   月   日

目录

一、投标函……………………………………………………………

二、法定代表人身份证明……………………………………………

二、授权委托书………………………………………………………

三、投标承诺函………………………………………………………

四、投标人基本情况表………………………………………………

五、投标报价单………………………………………………………

六、财务状况…………………………………………………………

七、近三年类似业绩…………………………………………………

八、劳务组织方案……………………………………………………

一、投标函

致：             （招标人）：

1、我公司全面研究了“             ”项目招标文件，决定参加贵公司组织的本项目的招标活动。

2、我公司自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供服务，报价为人民币             元（大写：             ）。

3、一旦我公司中标，我公司将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我们已认可全部招标文件内容，包括文件修改书（若有），参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我公司愿意提供贵公司可能另外要求的，与招投标有关的文件资料，并保证我公司已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标单位：                    （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

日期：      年   月   日

二、法定代表人身份证明

（适用于法定代表人参加投标）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：       职务：        系        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

下页附：法定代表人身份证复印件正、反面（盖鲜章）

投标单位：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

日期：      年   月   日

二、授权委托书

（适用于委托代理人参加投标）

致：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

本授权书声明：位于           （公司地址）的               （公司名称）的       （法定代表人姓名）代表本公司授权        （被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司签订 美姑县市政道路改造及配套设施提升工程项目边坡治理项目劳务分包 合同，以本公司名义全权处理本项目投标和合同签订阶段相关事宜，包括但不限于递交投标材料，确认投标相关信息，交纳相关费用，澄清相关事项，商谈、签订劳务分包合同，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。被授权人无转委托权。

授权期限为：    年   月   日起至 劳务分包 合同履行完毕。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

投标单位：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

日期：      年   月   日

下页附：

（1）法定代表人身份证复印件正、反面（盖鲜章）

（2）委托代理人身份证复印件正、反面（盖鲜章）

三、投标承诺函

四川省自然资源勘察设计集团有限公司：

我公司对贵公司所发的招标文件所有条款予以确认，并进一步承诺如下：

1、我公司具备独立承担民事责任的能力。

2、我公司拥有良好的商业信誉，无不良商业记录。同时，我公司建立了健全的财务会计制度，符合国家统一的会计制度的规定。

3、我公司具备履行本项目合同所需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司所报的单价，已充分考虑了招标文件要求我公司应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我公司已包含在报价中。

6、若我公司中标，除非贵公司要求，我公司将不主动要求调整合同条款，否则，贵公司可以随时取消我公司的中标资格。

7、我公司承诺不会因贵公司对合同范围的调整而产生异议。

8、我公司已充分了解招标文件相关要求，对贵公司废标条件无异议。

9、若我公司中标，我公司同意本承诺函及所有投标文件作为合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。

10、我公司将严格按照招标文件的要求提供工程所需服务，如因质量问题而造成工期延误，我公司承诺承担违约责任。

投标单位：                    （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

日期：      年   月   日

四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 营业执照 （统一社会 信用编码） |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等材料复印件加盖鲜章。

五、投标报价单

美姑县市政道路改造及配套设施提升工程项目边坡治理项目劳务分包投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格/项目特 征及工作内容 | 单位 | 投标报价 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 暂定数量 | 不含税综合单价（元） | 增值税率（%） | 不含税总价 （元） | 含税总价（元） |  |
| 1 | 抗滑桩 |  |  |  |  |  |  |  | 发票税率自行填写 |
| 1.1 | 桩身机械开挖 | 1、抗滑桩为方形抗滑桩，施工工艺为旋挖机械成孔，桩长21-37米，桩径2*3m，桩身C30混凝土，桩顶设置冠梁。冠梁截面3m*1.5m。 2、方桩钻头洗孔、清孔；成孔需配套的机械设备；孔口护筒；垮孔处理及相关辅材；配备旋挖机、吊车、装载机、挖机。 3、以设计图纸结算工作量为准。 | m3 | 7848.25 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | 桩身钢筋制安 | 1.钢筋种类、规格详见设计图纸。 2.综合单价包含除甲供钢筋材料外的全部费用，包括但不限于钢筋制作安装（含辅材，辅材包含但不限于扎丝、焊条、套筒、砂浆垫块、发电机、油费等）、场内转运、锚索预留孔制安（预留孔PVC管）、声测管制安、 3、制安必须配套的机械设备如：吊车。 4.提供人员配合钢筋材料进场装卸； 5.以实际制作的钢筋长度乘以单位理论重量，以吨计算，声测管不计重量，钢筋制作损耗不计。 | t | 712.47 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 | 混凝土浇筑 | 1、混凝土采用商品混凝土。 2、综合单价包含混凝土浇筑、振捣、养护；接桩施工缝清理、凿毛及其他必要措施。 3、按图结算工程量。现场商混超方综合系数为1.1【超耗系数超过1.1以上的部分，按商砼供应价格全额从劳务结算款中扣除】 | m3 | 8459.77 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.4 | 接桩模板 | 含模板、模板制安（含辅材，辅材包含但不限于扎丝、拉杆、PVC管等）、锚索预留孔制安、声测管制安。） | m2 | 1550.00 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5 | 土石方外运 | 按项目部要求及时清运，含装车、运输配备的机械设备，运距5-6km。配备挖机及渣车 | m3 | 7848.25 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 | 锚索 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 抗滑桩锚索150mm（10s15.2） | 含已建构筑物开孔60个，孔径150mm-200mm。成孔、锚索制安、注浆管及注浆、张拉、锁定、导向帽、对中支架、锚板、压力套、托板等辅材。成孔必备的机械设备、发电机、柴油。现场无法接电，劳务自备发电机、空压机及柴油 | m | 2040.00 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | 抗滑桩锚索150mm（12s15.2） | 成孔、锚索制安、注浆管及注浆、张拉、锁定、导向帽、对中支架、锚板、压力套、托板等辅材。成孔必备的机械设备、发电机、柴油。现场无法接电，劳务自备发电机、空压机及柴油 | m | 6722.00 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.3 | 锚墩 | 锚墩制作、安装、封闭、锁定、锚具、锚板等辅材。 | 个 | 186.00 |  |  | 0 | 0 |  |
| 3 | 锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 锚杆，孔径130，9m,(1E28) | 成孔、锚杆制安、注浆管及注浆、对中支架、等辅材。 | m | 9450.00 |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.2 | 锚杆，孔径130，6m,(1E28) | 成孔、锚杆制安、注浆管及注浆、对中支架、等辅材。 | m | 186.00 |  |  | 0 | 0 |  |
| 4 | 格构梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | C30混凝土 | 含模板、钢筋制作、刻槽、混凝土浇筑。 | m3 | 581.66 |  |  | 0 | 0 |  |
| 5 | 冠梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | C30混凝土 | 钢筋制作安装（含辅材，辅材包含但不限于扎丝、焊条、套筒等）。桩头浮浆破除、桩间土平整及浇注垫层、混凝土浇筑、振捣、养护等.含模板、模板制安（含辅材，辅材包含但不限于扎丝、拉杆、PVC管等） | m3 | 1041.50 |  |  | 0 | 0 |  |
| 6 | 仰斜式排水孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 钻孔（直径110mm） | 成孔、SH-80软式排水管505m、100 mmPVC管21m。 | m | 505 |  |  | 0 | 0 |  |
| 6.2 | 钢套管（直径110mm） |  | m | 505 |  |  | 0 | 0 |  |
| 6.3 | SH-80软式排水管 |  | m | 505 |  |  | 0 | 0 |  |
| 6.4 | 100 mmPVC管 |  | m | 21 |  |  | 0 | 0 |  |
| 7 | 架体搭设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 脚手架搭设 | 脚手架搭拆（含辅材，辅材包含但不限于跳板、垫板等）、整理堆放。 | m2 | 11500 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 报价说明： 1、以上工程量为暂定数量，最终数量以图纸工作量或实际结算工程量为准。 2、以上单价均为综合单价，包含完成本项目除甲方供应材料（钢筋、商品混凝土、水泥、砂石）外的人机费、辅材费（模板、扎丝、焊条、套筒等）、安全文明措施费、管理费、利润、税金等所有费用。 3、以上单价包括了临时用水用电接通所需费用（一、二、三级箱、主电缆、支电缆、水管接驳口、水管等），施工用水电费由招标人承担，工人食宿由投标人自行解决。 4、以上单价包括了购买作业人员意外伤害保险的费用，保额不低于80万+8万，项目团体险由招标人购买。 5、投标人对现场和图纸已充分熟悉了解，各种风险已综合考虑在相应的报价中，本报价不因其他因素而改变。 6、本项目工期紧任务重，一旦中标，中标人应合理组织好施工机具及工人，满足项目进度要求。 7、一旦中标，中标人应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，根据实际需要足额投入安全费用，落实安全措施，确保施工安全。 8、一旦中标，中标人应严格按照工程质量标准，以及施工组织设计、技术方案、项目部的技术交底等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定要求。 9、其他详见招标文件各章节条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、财务状况

（提供近两年（2024年、2025年）财务报表，提供复印件并盖鲜章）

七、近三年类似业绩

（类似业绩指地质灾害治理工程或机械成孔工程，近三年指2023年以来，提供合同复印件或其他证明文件并盖鲜章）

八、劳务组织方案

（简要对本项目的总体安排，包括作业人员、机具的配置，进度、安全保证措施等方面）

一、总体安排

二、作业人员、机具的配置和组织

三、进度、安全等保证措施

附表1  作业工期计划

| 序号 | 工作内容 | 时间段 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可以根据实际计划增删时间段

附表2  拟投入本项目的劳动力计划

| 序号 | 工种 | 按时间段投入人数 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 挖桩工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 浇筑工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 模板工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辅助工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可以根据实际计划增删时间段和工种

附表3  拟投入本项目的机具情况表

| 序号 | 机具名称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 出厂年份 | 额定功率（kW） | 设备状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  合同条款

编号：      项目

项目

劳务分包合同

签订地点：

签订日期：     年    月     日

建设工程劳务分包合同

（2025年版）

工程承包人 (甲方)： 四川省自然资源勘察设计集团有限公司

劳务分包人（乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。

一、乙方基本情况

1.1施工资质情况

资质证书号码：              ，发证机关：                  。

资质期限：                                。

1.2乙方税务情况

纳税人识别号：                      ，开户行：                 。

银行账号：                                。

乙方纳税资格：一般纳税人 小规模纳税人，乙方纳税资格发生变化时，应在变化后5个工作日通知甲方。

二、项目概况

2.1项目名称：                                   。

2.2项目地点：                                  。

2.3项目范围：

。

三、劳务分包作业范围

3.1 劳务分包工程名称：

3.2乙方劳务作业分包的范围及内容：                                   ，具体详见附件一《已标价工程量清单》所示的全部工作内容。若《已标价工程量清单》的施工内容与施工图不一致的，则以施工图为准，乙方应无条件配合。

3.3甲方有权视乙方完成工程的质量及进度，对乙方分包范围内工作内容做调整，乙方应无条件配合且不持任何异议。

3.4本合同履行过程中，如发包人调整甲方总包范围涉及到乙方分包内容的，本合同分包内容随之作相应调整，乙方无条件配合且不持任何异议。甲方依据前述约定调减时，乙方不得因此提出索赔。

四、工期

4.1本合同工期     日历天（包括法定节假日及双休）。除本合同约定外，工期不作调整。计划从     年   月   日开工，至    年   月   日完工。实际开工日与计划开工日不一致的，以实际开工日和工期计算完工日。

4.2工期节点要求：乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方的损失由乙方承担。如因业主调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。

4.3出现下列情形之一造成不能正常施工的，工期作相应顺延,乙方同意放弃向甲方主张合理利润等索赔：

（1）因发包人未按时向甲方提供施工图纸导致乙方不能实施本合同劳务作业的；

（2）甲方未能按时向乙方提供工作界面，影响乙方劳务作业的；

（3）甲方未能在合理时间做出指示，致使乙方不能正常进行劳务作业的；

（4）甲方未能按合同约定期间提供材料等，影响乙方劳务作业正常开展的；

（5）施工过程中遇到不可抗力原因（不可抗力原因包括：破坏力极强的地震、山洪、泥石流、飓风、雷击等人力不可抗拒自然灾害；或/和革命、战争、敌对行动、入侵、叛乱、暴乱或军事政变等政治事件），导致乙方不能正常施工的；

（6）因发包人或甲方要求暂停施工在56天以内的；

（7）劳务作业过程中，出现不利作业条件（包括不利物质条件和异常恶劣的气候条件）影响乙方劳务作业正常进行的。

前述情况发生后14天内,乙方必须就延误的工期书面上报甲方。对第（1）、（5）-（7）项所发生的事件，经甲方确认上报发包方（或监理单位），甲方在发包方（或监理单位）给予的延期范围内对乙方同等延长工期。对第（2）-（4）项所发生的事件，甲方根据实际情况给予适当延长工期。

4.4因乙方原因延误工期的，每延误一天，则按10000元/天的标准向甲方赔偿损失，赔偿金额最高不超过合同总额的20%。乙方承担逾期交工违约后，不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。

五、质量及安全文明施工标准

工程质量及安全文明施工标准：不低于甲方与发包方签订的建设工程合同约定标准，具体如下：

5.1验收质量标准为：       ，达到发包方在建设工程合同约定的质量要求。

5.2安全文明施工标准为：重大安全事故为0、因工死亡为0、重伤为0、轻伤率小于3%、事故经济损失0万元、安全防护符合规范要求。

六、签约价及价格形式

6.1本合同签约价（含税）暂定人民币        元（大写：      元），不含税价为        元（大写：      元），税金为        元（税率  %，国家税收政策调整时税率相应调整）。其中：安全文明施工费为：人民币（大写）  XXX  (¥XXX 元)。合同价最终以双方结算为准。

6.2本合同为固定综合单价，综合单价详见附表一《已标价工程量清单》。合同履行期间，本合同单价不作调整。

本合同综合单价是乙方在实地踏勘、了解施工内容、测算人工成本、考虑市场价格波动等因素后的综合报价，它包含了乙方为完成本合同所有分包任务的人工费、小型机械、辅助材料及配件、水电气费、缺陷修复、管理费、利润、税费、卫生清洁费（含完工后场地打扫）、临时设施费〈甲方提供的临时设施除外〉，临时工程的建设与拆除、安全文明施工措施费、调遣（进场）、技术措施费及其他措施费〈赶工费、冬雨季施工费、夜间施工费等〉、材料、设备二次搬运费、保险费（含社会统筹保险和意外伤害险等）、培训费、配合甲方或第三方施工配合费、甲方供应材料、周转料、机械设备的看护费、半成品及成品保护费等所有费用，也包含了因设计、工作界面、甲方指示、甲方供应材料(机械)延迟、暂停施工（含测量、复核、检查引起的临时停工）、不利作业条件、工序衔接、停水停电等因数引起乙方不能正常作业而出现的窝工损失，同时还包含了因乙方报价不平衡、市场价格波动、任务重工期短导致投入增大等风险因数引起的价格（包括人工费及乙供材料、设备价格）变化。

6.3 若甲方单以《工程量清单》方式选择劳务施工方的，本合同签订后，甲方提供的施工图内容与《工程量清单》不一致的，则乙方按图施工的综合单价按下列方式确定：

（1）乙方按图施工内容在本合同的《工程量清单》已标有，仅是量差异的，则乙方施工内容的综合单价按《工程量清单》中的单价执行；

（2）乙方按图施工内容在本合同的《工程量清单》未标有，但《工程量清单》中有相似工程内容的，则乙方施工内容的综合单价按《工程量清单》中相似工程内容的综合单价确定；

（3）乙方按图施工内容在本合同的《工程量清单》未标有，且《工程量清单》中也未有相似工程内容的，乙方施工内容的综合单价由双方根据市场价进行组价后协商确定。

6.4甲方在本合同约定分包之外为乙方新增劳务内容的，双方应遵循先签合同（或补充协议）后施工的原则进行。对新增劳务作业单价，在已标价《工程量清单》中有相同或相似子项的，则按该相同或相似子项所标单价执行，未有相同或相似子项目的，由双方根据市场价进行组价后在新签合同（或补充协议）中明确。

若甲方以施工图纸或者以施工图与《工程量清单》相结合的方式选择劳务施工队伍时，乙方作为一个成功经验的劳务施工单位，在自行编制报价清单或对甲方编制《工程量清单》复核时负有审慎义务。本合同签订后，乙方按图施工内容在《工程量清单》出现漏项的，视为漏项内容的单价已包含在本合同的《工程量清单》单价当中，甲方对漏项内容的综合单价不再认价。乙方以此为由拒绝漏项内容施工的，甲方有权从乙方已完工计量价款中扣除拒绝施工漏项内容的工程价款（该价款由甲方以乙方拒绝施工工程量和甲方根据市场价进行组价后确定综合单价核定）。

6.5本合同价已包括了甲方应给乙方的所有款项，除此之外，甲方再无其他付款义务。

七、乙方项目经理（负责人）及其他主要管理人员

7.1乙方须与派驻的项目经理（负责人）及主要管理人员具有劳动关系，并向甲方提供劳动关系的证明文件资料（包括签订书面劳动合同及社会保险缴纳有效资料）。乙方不提供前述证明文件的，该相关人员无权履行职责，甲方有权要求乙方更换，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。

7.2在接到甲方进场通知后，乙方应按本合同附件《乙方项目经理（负责人）及主要管理人员名单》，安排项目经理和其他主要管理人员进场。乙方的项目经理（负责人）姓名： XXX  ，身份证号 XXX   ，职称 XXX ，注册执业证书号： XXX   ，联系方式  XXX  。

7.3乙方项目经理负责代表乙方履行合同，负责对本合同工作内容组织实施、协调、配合甲方、监理、发包方开展相关工作，向甲方递交施工资料、计量资料、接收甲方下发或转发文件，配合甲方竣工验收及竣工结算资料汇编等。乙方对项目经理对某一事项作专门授权的，应另行单独向甲方提交委托授权书原件，列明授权范围及内容。乙方更换项目负责人应提前14天通知甲方。

7.4乙方派驻到现场的主要管理人员应相对稳定。乙方更换主要管理人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

7.5乙方项目经理及主要管理人员应常驻施工现场，每月在施工现场时间不得少于22天。若少于前述时间的，派驻的项目经理每少一天，乙方应向甲方支付违约金    元，主要管理人每少一天，乙方应向甲方支付违约金     元。累计缺勤超过20天，甲方有权要求乙方更换。

7.6 乙方项目经理及主要管理人员不得同时担任其他项目的项目经理或主要管理人。乙方项目经理或主要管理人员确需离开施工现场，乙方应事先通知甲方，并取得甲方书面同意。乙方另行派驻人员，其资格应符合甲方要求，且业绩与原离开人员业绩相类似。

7.7乙方项目经理应按合同约定以及甲方指示负责工程组织实施，并对工程实施进行监督。在情况紧急且无法与甲方取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方提交书面报告。

7.8 乙方为履行合同发出的一切函件，须有乙方项目经理签字并加盖乙方印章。

7.9项目经理授权其他主要管理人员代为履行第7.3款某项职责时，应事先征得乙方和甲方同意，并向甲方提供经乙方盖章确认且由项目经理签署的授权委托书。

八、施工人员管理

8.1甲乙双方都应对进场施工人员实行实名制管理。甲方可采取技术手段（手机APP（如鲁班长考勤、钉钉打卡等）、便携式人脸识别终端设备、智能安全帽集成方案等）或在工地设门卫室出入口设置人脸识别（或打卡）系统，进场施工人员管理，记录其出勤天数及工作时段。甲方将记录出勤天数及工作时段作为审核乙方申请代发农民工工资的重要依据，未记录出勤信息的人员将不被认为是进场施工人员，甲方不同意为其代发工资。

8.2施工人员进入工地前，乙方须向甲方报送《进场施工人员名单》及与施工人员具有劳动关系的证明文件（如《用工协议》或《劳动合同》）和工种资格证，经甲方指定人员与拟进场每位施工人员（需带身份证原件及复印件，原件核对予以退还）逐一核对身份信息后，为其建立考勤打卡基础信息（如人脸识别录入等）。乙方应告知每位进场施工人员严格遵守甲方工地打卡规定，在指定考勤系统进行打卡，未在指定的考勤系统出勤打卡的，则视该人员未在工地现场进行施工作业。未出勤打卡人员（含乙方擅自安排名单之外进入工地的人员）在施工现场发生的法律责任（包括但不限于该人员主张的劳动报酬、损害赔偿等）均由乙方与该人员自行承担，与甲方无关。甲方指定** (联系电话：**)作为乙方申报进场施工人员及委托代发农民工工资的信息核对人，乙方应全力支持配合甲方指定人员开展进场施工人员的现场管理。

8.3乙方应严格控制进场施工人员的素质、身体健康状况和年龄，杜绝私招乱用涉黑、涉恶、涉案在逃人员。进场施工人员应身体健康、四肢健全。不使用未满16周岁的童工和年龄偏大人员（男性超过65周岁，女性超过55周岁）从事建筑施工生产。使用已满16周岁未满18周岁未成年人时，不得让其从事法律规定不宜的工种。

8.4对分包内容施工时，按国家规定需具备操作证的，乙方安排的操作人员应具备相应的资格证。甲方随时检查操作人员持证上岗情况，并要求乙方撤换无证上岗人员。乙方无正当理由拒绝撤换的，应向甲方承担违约金1000元/人/次。

九、计量

9.1计量原则。甲方依据本合同约定以及国家、行业标准，对乙方完工检验合格的产品进行计量，计量数量不得超过设计量或业主（或政府审计部门）最终审核认定量。

9.2涉及工程变更的，乙方在施工前原则上应取得设计（工程）变更通知，工程完工经检验合格取得发包方或监理方的正式签证后可计量，除此之外，其他非发包方或监理方出具的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不作为计量依据。

9.3 工程完工经检验合格出现非乙方原因返工的，乙方在返工前应取得工程返工通知单，若是业主方要求返工的，工程返工经检验合格取得发包方或监理方的正式签证后方可计量。若是甲方要求返工的，工程返工经检验合格后，甲方据实计量。

9.4对乙方事先未经发包方认可超出合同范围、技术交底实施的作业或超出施工设计图实施的作业以及因乙方原因造成返工作业，甲方不予计量，由此产生的一切费用均由乙方自担。

9.5计量

9.5.1过程计量

（1）乙方每月26 -30日期间内，向甲方申请并报送上月26日至当月25日期间已完成经检验合格工程计量资料（包括但不限于现在影像（含照片）、收方记录、工程签证等相关资料）。乙方不申报计量资料或不按甲方要求申报计量资料的，甲方当月不予计量。

（2）乙方申报计量资料符合要求后，甲方项目经理部在15日内对乙方所报的验工计价资料完成审核。乙方对甲方审核结果有异议的，应在接到审核结果后2日内提出书面异议并向甲方提供佐证资料。若甲方认为乙方佐证资料不成立或乙方对甲方再次审核结果有异议的，由甲方项目经理部负责人最终裁决。若乙方在本款约定的期限内未提出书面异议，审核结果即视为被乙方确认，并作为当期最终计量结果和结算依据。

9.5.2 最终计量

乙方完成本合同的全部工作任务并经甲方验收合格后 7 日内，或者在合同履行过程中因甲乙双方或者单方的原因致使合同解除的，自合同解除之日起 7 日内，乙方应向甲方提交最终验工计价结算资料，同时提交本合同内容工作的原始记录，甲方在60 日内审核完毕。若乙方对审核结果无异议，以审核结果为最终验工计价；

9.6甲方向发包方、监理或其它单位报送工程有关的资料，仅视为甲方向发包方、监理和其它单位履行《建设工程合同》约定内容的必经程序，而不作为甲乙双方结算的依据。

9.7计量结果应由乙方法定代表人或乙方授权代表（乙方需向甲方提供授权委托书，授权事项包括确认计量结果签署计价资料）签字或加盖乙方印章。

十、劳务作业变化

10.1 合同履行过程中发生以下情形属于变更：

（1）增加或减少分包合同中任何工程量，或者追加合同工程量之外任务；

（2）减少或取消合同中任何工程内容，但因乙方原因导致转由他人实施的工作除外；

（3）因发包人要求改变了分包合同中任何工作的质量标准或特性；

乙方不得擅自调整分包合同内容。

10.2 合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，甲方应提前以书面形式向乙方发出劳务作业变化通知，并提供调整后的相应图纸和说明。

10.3劳务作业变化的估价

10.3.1估价原则：合同履行过程中发生增加或额外追加的劳务作业的，增加或额外追加劳务作业的价格按照约定处理：

（1）已标价的工作量清单有相同作业项目的，按相同作业项目综合单价认定；

（2）已标价的工作量清单有无相同作业项目，但有类似项目的，参照类似项目综合单价认定；

（3）已标价工作量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照市场价进行组价后协商确定。

10.4因减少或取消合同中任何工作引起劳务作业发生变化的，乙方不得以此为由停工或阻扰施工，不得以此为由要求甲方给予任何补偿，甲方根据减少或取消工作对应单价调整本合同价格。

10.5劳务作业变化引起的作业期限调整

因劳务作业变化引起作业期限变化的，甲方根据发包人对甲方工期的调整以及结合劳务作业特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定对乙方适当增减作业期限天数。

十一、临时性用工劳务及使用机具

11.1临时性用工劳务是指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工。甲方要求乙方提供临时性用工劳务的，应提前3天向乙方发出书面指示，乙方应当按照甲方的指示按时组织劳务作业人员进场，由此增加的费用由甲方承担。杂工按    元/人/天（按9小时计算），技工按    元/人/天（按9小时计算）。

乙方应在临时性用工劳务过程中，每天向甲方提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别和费用汇总，甲方审核、确认后，计入最近一期的进度款中支付。

11.2临时性使用机具是指甲方根据现场工作需要临时使用乙方在作业的现场机具来完成本合同分包作业之外的工作。甲方要求乙方提供临时性机具的，应提前3天向乙方发出书面指示，使用价格由双方协商并经甲方项目经理和乙方项目负责人共同签字确认。

十二、劳务作业价格调整

12.1因市场价格波动引起的劳务作业价格调整：在劳务作业期间，乙方劳务作业价格不因市场价格波动作任何调整。

12.2法律变化引起的劳务作业价格调整

在乙方投标截止28天【简称“基准日期”】后，因法律变化导致乙方在合同履行过程中所需要劳务费发生除12.1款【市场价格波动引起的劳务作业价格调整】约定以外的增加时，由甲方承担由此增加的费用；减少时，甲方有权应从合同价格中予以扣减。

十三、材料供应管理

13.1甲方供材料供应

13.1.1为保证工程质量，甲方供应材料（具体详见附件4《甲供材料清单及损耗率》）的规格、型号、质量（或技术）要求，由甲方根据业主或施工设计要求确定，数量根据图设量定。乙方若需使用甲方供应材料，应在使用前30天向甲方报送需求计划，计划包括材料名称、规格、型号及数量，但该计划不作为乙方完成实物工程量的依据。除设计变更外，甲方仅按业主或图设要求提供材料，设计变更调整甲供材料的，乙方在得到甲方通知后2天内报送需求计划，乙方不按时提报使用计划的，由此造成损失由乙方承担。

13.1.2乙方指定       （身份证号：       电话       ）作为设备材料现场的领料人。乙方指定的专职领料人在接到甲方通知后1小时内到现场与甲方设备材料人员对甲方供应材料的数量、质量进行确认、签收。若乙方专职领料人未到场签认，视乙方确认甲方到场数量和质量，同时按5000元/次承担违约金。施工期间，乙方更换专职领料人，应提前书面通知甲方，确保更换专职领料人有相应权限。

13.1.3甲方供应材料保管与使用：

（1）甲方供应材料保管：甲方供应材料由卖方供应到项目工地指定场地。甲方供应材料在项目工地场内转运及保管由乙方负责，费用已包含综合单价中不再另计。甲方供应材料在场地内发生丢失、毁损、变卖等情况，乙方按购进价1.2倍进行赔偿，同时还应按 5000元/次承担违约金。前述的赔偿、违约金，从乙方结算的劳务费中扣除。

（2）甲方供应材料损耗：按图设量与本合同约定损耗率（详见附件4《甲供材料清单及损耗率》）来计算材料正常使用量，超出正常使用量的材料，认定为乙方损耗。对材料损耗，乙方按购进价1.2倍赔偿，还应按     元/次向甲方支付违约金。赔偿款、违约金从乙方分包劳务款中扣除。

（3）甲方供应的钢筋若需转场外加工的，必须经甲方同意，材料及成品进、出场均需过磅，成品进场需材料检验。

（4）甲乙双方每月末对甲方供应材料库存进行盘点，盘点结果作为考核乙方保管使用甲方供应材料的依据。

（5）每次计量时，对甲方供应材料的价款应从计量款中扣除。

13.1.4乙方使用甲方供应材料剩余部分，由乙方直接归还甲方，并完善相关手续。但若因乙方对甲方供应材料申报计划虚增，导致甲方超量采购出现单项剩余材料价款超过约定金额，对超出部分的乙方按40%赔偿，该赔偿由甲方从乙方的劳务费中扣除，剩余劳务费不足扣除的，甲方有权向乙方追偿。

13.2 乙方提供零星材料及周转材料

13.2.1除甲方供应材料之外的其它零星材料,由乙方采购，其费用已计入劳务作业项目内容的综合单价中。乙方采购设备材料，必须有出厂合格证和检验单，满足工程的质量要求。材料进场需经甲方检验合格后，才能用于劳务施工。对不符合工程质量要求的材料，甲方有权拒绝进场，已进场的有权拒绝使用。

13.2.2 乙方分包的搭架、模板劳务工程涉及使用架管、模板、木方等周转材料，除合同已明确约定由甲方提供外，则由乙方自行租赁或/和采购，费用包含在劳务费用中。乙方在租赁/采购周转材料时，应以自己名义签订相关合同，不得套用甲方或甲方项经理部名称签订合同，如有，甲方不但不予认可，还将追究乙方合同责任。

13.2.3现场乙方提供的零星材料及周转材料，由乙方自行保管，如有遗失由乙方自行负责。

13.2.4乙方材料即使经甲方检验，也不能免除乙方因乙方供应材料对工程和他人人身财产造成损害应承担的一切责任。

十四、验收与交付

14.1乙方应确保所完成成品符合合同约定的质量标准。甲方或发包人对质量有特别要求的，乙方完成成品还应当满足甲方或发包人的特别要求。为确保工程质量，甲方有权随时对乙方实施工程进行查验，并对存在的质量隐患提出整改要求，乙方应当及时完成整改。

14.2乙方应按甲方指示，参加与其分包工程有关质量检验、检查（包括隐蔽工程质量检查、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料的取样等），并承担相应的整改责任。

14.3 乙方完工劳务验收与合格认定

14.3.1分包劳务完成后，乙方应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。甲方在收到乙方完工报告后应在7天内组织验收，并对验收结果签署意见。乙方完工劳务经验收后质量合格认定以第14.3.2项约定为准。

14.3.2 乙方分包劳务的质量合格认定依据，以发包方对甲方承包工程竣工验收签署验收合格意见为准。

14.3.3 乙方分包劳务完工按第14.3.1项约定验收后，除存在质量整改外，乙方应将其实施分包劳务相关的工程资料（包括施工图、变更通知等）交予甲方并办理移交手续。甲方负责统一安排对乙方移交的资料进行整理，并负责组织对分包人移交资料进行检查，乙方应无条件配合移交尚未移交的资料。

14.4 劳务作业质量整改

甲方与发包人对隐蔽工程、分部分项工程以及发包方对甲方承包工程竣工验收时，发现乙方分包劳务存在质量问题的，乙方应无条件配合整改。乙方整改后质量仍不合格的，应承担延迟完工违约责任，并赔偿给甲方损失。乙方因自身原因无法完成整改的，甲方可以委派第三方实施，产生费用由乙方承担，甲方直接从应付乙方劳务费中扣除。

14.5 劳务作业界面移交

劳务作业按第14.3.1项约定验收后，乙方应按要求及时将该劳务作业界面移交给甲方并办理交接手续。乙方不得以双方存在争议为由拒绝移交，否则每延迟一天移交，则按10000元/天赔偿甲方损失。乙方与甲方办理劳务作业界面移交后，并不代表乙方分包劳务质量符合要求，乙方分包劳务的质量最终以第14.3.2项约定为准。

十五、结算

15.1结算申请

乙方分包劳务作业经验收并经甲方签署意见，在向甲方移交了工程资料和劳务作业界面后30天内，乙方应向甲方提交结算资料一式三份，结算资料应包括：

（1）合同签约价；

（2）已完成计量及双方签署的计量资料；

（3）末次计量申报金额及相关工程资料（含影像、照片、签证等）；

（4）甲方已付金额（含甲方代发农民工工资）；

（5）乙方已开具发票；

（6）其他甲方认为乙方应提供的资料。

15.2结算审核

15.2.1乙方提交结算资料符合甲方要求后，甲方在60天内完成审核，双方在对审核金额确认后应签署封账协议。甲方在对乙方结算资料进行审核时，有权要求乙方修正、提供补充结算资料，乙方应予以配合。

15.2.2在办理结算时，乙方实际完成劳务作业的计量，合同内工程不得突破合同工程清单量，若合同工程清单量与实际收方量不一致的，以实际收方量为准，且实际收方量不应超过施工图计算量。合同内工程涉及设计变更、返工的，按甲方签发的设计变更（返工）通知、收方签证及责任划分以及本合同劳务作业变化的约定办理计量结算。合同外工程，以甲方（或发包方、监理）签发的任务书、施工设计图、发包方或监理的收方签证、双方认可综合单价等办理结算。

本合同劳务结算总价=合同内劳务作业结算价（变更劳务作业结算价）+合同外劳务工程结算价－其他扣款。

15.2.3 甲方为乙方办理完结算后，发包人在对甲方承包的工程办理竣工结算时，若存在对乙方已结算劳务作业量扣减的，双方一致同意按相应扣减量重新核算本合同结算价，并按重新核算价作为合同价款支付依据，乙方同意退还已多收取款项。

15.2.4乙方未按约定的期限或要求向甲方报送结算资料（含劳务作业的所有原始记录），则视乙方在完成劳务作业内容经甲方签署验收意见前的最后一次报送计量资料为乙方报送的结算资料，甲方有权按该计量资料所确定的累计工作量对应价款作为本合同结算总价进行封帐。封帐后未进入最终结算单的其他内容一律视为乙方放弃该部分劳务作业工程的权益。

十六、合同款项支付

16.1 本合同无预付款。

16.2 甲方应乙方进场施工后30天内向乙方支付安全文明施工费总额的xx%，其余部分在工程任务完成50%后与形象进度同比例支付。若乙方完成的分包工程尚未达到50%时遇本合同解除的，则甲方以其实际完成工程量的据实结算。

16.3 进度款先按当期计量金额的80%支付；乙方劳务完工经验收、办理工程资料和劳务界面移交后，进度款支付至累计计量金额的90%。双方办理结算后，甲方支付至结算金额的95%（含甲方已付进度），剩余结算金额5%作为保证金（其中：2%作为农民工工资结清保证金、3%作为质量保证金），待符合约定后无息支付。

16.4进度款支付由乙方按月申请，申请包括如下内容：

（1）本次已完成劳务的计量额以及累计计量额；

（2）已累计支付的劳务费（含甲方代发民工工资）；

（3）本次应扣回的预付款（如有）、借款（如有，含资金占用费）及其他费用；

（4）本次拟申请支付金额。

乙方申请进度款时，应附送相关资料。严禁提供虚假资料套取进度款，否则甲方有权从未付款项中按套取进度款的1.2倍扣回，由此造成损失由乙方自行承担。

16.5 甲方收到乙方申请后15日内应完成审核。甲方在审核进度款支付申请时如有疑问，乙方应作解释或补充资料，否则甲方有权按审核结果确定本次应付进度款额度。

16.6甲方通过银行转账方式或双方协商确认的其他方式向乙方支付劳务费。甲方以商业汇票方式向乙方支付劳务费的，汇票贴现费由乙方自行承担。乙方银行账户信息（若乙方收款账户信息发生变化，应以书面形式通知甲方并获得甲方认可）：

开户名：

开户行：

账  号：

16.7 甲方承包的项目竣工验收之日起满1年后，乙方可向甲方申请支付结算金额2%的农民工工资结清保证金。乙方在提交付款申请时，应按甲方要求出具相关承诺或说明。

16.8乙方在申请支付保证金（包括农民工工资结清保证金、质量保证金）时，存在应扣款项的，甲方有权从扣除相应的费用。

16.10乙方在收款前需向甲方提供与收款金额一致的增值税专用发票（发票类型：劳务发票，税率：   %）。乙方未提供发票的，甲方有权暂停支付合同款。甲方开票信息如下（若甲方开票信息发生变化，甲方将书面通知乙方）：

开户行：成都银行股份有限公司沙河堡支行

账  号：1001 3000 0045 5534

税  号：9151 0000 7160 9310XT

地  址：成都市青羊区玉沙路80号

电  话：028-86652532

乙方在收取尾款前，应向甲方结清所有未开发票。甲方在收到乙方应开具的所有发票之后，才向乙方支付最后尾款

乙方应保证发票的合法性，提供的发票出现税务问题时，乙方应承担民事赔偿责任。

双方对发票中的后续问题如红字发票等情况，乙方应具有协助义务，如乙方未予以协助，甲方有权不予办理对应的相关手续。

若甲方不慎将乙方开立的增值税专用发票相应发票联或抵扣联遗失，乙方应无条件向甲方提供该发票记账联复印件及乙方所在地主管税关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明》。

16.9在发包人未按时支付甲方工程款时，乙方同意甲方应付乙方进度款期限作相应顺延，且甲方不承担顺延期间的利息或违约责任。

十七、民工工资支付保障

17.1甲乙双方都应按《保障农民工工资支付条例》及国家关于建筑领域防范拖欠民工工资管理的相关规定，按时足额筹措资金支付应发的农民工工资。乙方同意对甲方应付乙方劳务计量进度款，首先满足支付应发的农民工工资。对应发的民工工资，乙方同意由甲方代发至农民工本人的银行卡账户，对甲方代发的农民工工资额，计为甲方已付乙方的劳务费。

17.2 每月应发的民工工资，由乙方据实足额编制应发农民工工资清单（清单内容包括农民工姓名、身份证号、工资卡号、开户银行、应发工资额等），经农民工本人核对签字后由乙方驻工地代表签字确认并加盖乙方公章。甲方收到乙方代发农民工工资清单后，与考勤系统记录信息进行核实比对。

17.3严禁乙方编制虚资料提前套取劳务款。一旦发现应发农民工工资清单中有下列情形之一的，视为乙方提前套取劳务款以逃避应承担支付民工工资的法律责任，乙方除书面说明并重新提报农民工工资清单外，还应按虚报额的20%承担违约金，该违约金甲方直接从应付乙方劳务款中扣除。

（1）打卡系统中没有该应发工资人员的打卡记录的；

（2）该人员打卡系统中记录天数与其本月应发工资额，存在明显不合理性的；

（3）该人员是乙方的管理人员，而非现场施工的农民工的；

17.4乙方每月末向甲方报送当月应发农民工工资名单（内容包括农民工姓名、身份证号、未足额支付的金额，该名单经农民工本人核对签字后由乙方驻工地代表签字确认并加盖乙方公章）备查。甲方应付的劳务进度款，在代发农民工工资后，剩余部分转账支付至本合同约定的乙方账户。乙方在收到甲方支付的进度款后，应首先保证支付欠发农民工工资及其在项目工地的管理人员工资（报酬）。严禁乙方拒发应付的工资或将收到的进度款挪作它用。

17.5 甲方将对代发工资及乙方发放工资的相关资料，按月在项目现场公示栏中公示，并留存公示内容的影像资料。公示期间，一旦有施工作业人员对其工资发放提出异议的，双方应及时解决，若发现乙方弄虚作假，乙方除整改外，还应按第17.3款约定比例对虚假金额承担违约金，该违约直接从应付乙方劳务款中扣除。

17.6 乙方对民工工资发放负有直接责任，因乙方拖欠或未足额发放工资造成民工群体到发包单位/甲方索要报酬的，乙方应积极妥善处理。乙方不处理造成工地停工的，每停工一天，按1万元/天向甲方赔偿损失。若因乙方拖欠民工工资造成民工上访、闹事、围堵政府部门或堵路的，视为乙方拒绝解决欠付农民工工资，则甲方有权单方解除施工合同，没收履约保证金，并对已完经验收合格劳务工程进行清算，按清算价的80%支付了结双方所有债权债务。对甲方应付的款项，首先满足解决欠付的农民工工资，不足的由乙方自行解决支付。因乙方拖欠工资，导致甲方作为总包单位被政府部门责令或法院裁判先行垫付或其他法律责任的，乙方除偿还甲方代付金额外，还应向甲方赔偿资金占用费（计算方式：以代付金额为基数，从代付发生之日起，至代付金额实际偿还之日止，按人民银行公布同期贷款LPR的4倍计算）和其他损失（包括诉讼费、律师费、执行费等产生相关费用）。对甲方代付款项及损失，甲方有权从应付乙方款项中扣取，不足的甲方有权向乙方追偿。

17.7乙方收取劳务款后拒不支付农民工工资涉嫌犯罪的，甲方可向有关部门举报要求依法追究乙方及相关责任人的刑事责任。

十八、双方权利义务

18.1甲方的权利、义务

（1）组建项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，享有施工（包括分包施工）过程中形成的全部施工资料、技术数据、各项记录、图纸、图表等施工文件的所有权。

（2）向乙方进行合同交底并提供相关技术资料（包括水准点与坐标控制点位置、作业指导书、基线等），并在通知乙方进场前3天向乙方下发发包方签发的施工图。双方工作界面详见《工作界面划分》。

（3）提供合同约定的工程项目主要建筑材料（如钢材、水泥、商砼主要建筑材料等，甲方提供的材料详见《甲供材料清单及损耗控制》），提供水电接驳点。接驳点至乙方作业区水电管线由乙方负责并承担费用。乙方按表计量支付水电费，其中水费按   元/吨计费，电费（包括电变线损费）按      元/度计费。如该费用由甲方垫付的，甲方从应付乙方的计量款扣除。

（4）制定本工程项目的管理细则、工程质量管理制度、安全生产管理制度，并监督乙方按规定执行。负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、环水保、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容时，甲方有权单方决定调减乙方的工作量或直接解除本合同，并有权追究乙方违约责任。甲方依据前述约定或发包人对工期的要求调整乙方工作内容的，乙方不得因此向甲方提出索赔。

（5）乙方与第三方发生的租赁、买卖、雇佣等法律关系，由乙方自行妥善解决，不得损害甲方权益。当乙方未履行付款义务，第三方请求甲方请求配合暂停支付乙方款项时，甲方依据第三方提供的资料及核实了解的情况，对乙方在甲方应收劳务款，先行代付农民工工资后，剩余款系，乙方同意甲方暂停支付，直至乙方与第三方之间债权债务妥善解决，且甲方在暂停支付期间不用承担任何违约责任。

（6）乙方劳务分包后不得转包或再次分包，甲方一旦发现存在前述情形的，可单方通知乙方解除合同，并按本合同相关条款的约定予以清场、追究乙方的责任。

（7）因乙方不服从甲方管理、指令，不遵守甲方根据发包方要求所作的合理调整，影响了工期和质量时，甲方可单方通知乙方解除合同，并按本合同相关条款的约定予以清场、追究乙方的责任。

（8）甲方按乙方在本合同的履行过程中所实施的行为，就质量、工期、安全、文明施工、环境保护、水土保持以及与建设单位、监理、村镇各方关系进行协调，对乙方进行评价，若因乙方恶意造成较大损失或造成较大不良影响等情况而被评为不合格时，甲方将其列为不合格分包商并在公司范围内通报，乙方将丧失在其他范围内承包工程的资格。

18、2乙方的权利、义务

（1）乙方应严格服从甲方有关工期、质量、安全、技术、环水保等规定。严格按照甲方提供的施工图纸、作业指导书、技术资料、施工技术规范进行作业，按期提供符合约定的劳务成果，确保工程质量达到约定的标准，严禁偷工减料；认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保劳务施工安全；严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生管理等规定；承担由于自身原因造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等造成的损失及各种罚款。

（2）自行解决分包内容中规定的由乙方完成的“三通一平”、临时设施的施工、管理和维修，以及完工后的拆除和复耕工作。施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。做好施工场地周边建筑物、构筑物、地上附着物和地下文物、管道、电路、线路等保护和防护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

（3）乙方应按甲方审批同意的劳务作业方案组织机具进场，并保证满足现场施工进度。若乙方进场的机具不能满足施工要求，乙方应按甲方要求增加机具投入。乙方负责提供除《甲供材料清单及损耗控制》外的材料，并保证符合质量要求。若乙方提供材料不符合质量要求，乙方负责更换或返工，并承担延期完工的违约责任。

（4）乙方收取劳务款后，应专款专用，不得挪用、转移，并无条件地接受甲方对资金使用检查。

（5）乙方劳务作业期间，对环境保护、水土保持方面应严格做到如下要求：

①对参与现场施工的全体人员进行环水保教育，提高环水保意识。

②施工废水、生活污水不直接排入农田、耕地、灌溉渠，严禁排入饮用水源。冲洗集料或含有沉积物的操作用水，采取过滤、沉淀池处理或其他措施，做到达标排放。施工期间，施工物料水泥、油料等应堆放管理严格，防止在雨季或暴雨时将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

③易于引起粉尘的细砂或松散料应予遮盖或适当洒水湿润。运输时应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖、冲洗，确保运输车辆在运输过程中不遗撒和污染道路，并遵守甲方及当地政府有关主管部门对施工场地交通管理规定。运转时有粉尘发生的施工场地，均应配置有防尘设备。在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳动防护用品。

④为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制，遵守甲方及当地政府有关主管部门对施工噪音的管理规定。

如果乙方预防措施不力，并对邻近区域的环境卫生已造成了危害，则由此而引起的一切损失及后果，均由乙方负责。

（6）乙方应加强对参与劳务施工人员的职业健康保护，做到不使用未满16周岁的未成年人员，不使用合同约定的超龄人员（男性不超过65周岁，女性不超过55周岁）；要求作业人员正确使用劳保用品（劳保用品（含安全帽）甲方统一购买，由乙方按领用量承担费用）；做好对职业病的预防、检查、治疗工作，对发现存在职业病的，应要求停工积极治疗。

（7）在劳务作业期间，需乙方的劳务界面配合第三方施工的，乙方在得到甲方指示后应无条件配合，配合费用已包含在合同价款中，甲方不再承担。若乙方的劳务作业需要得到第三方配合时，甲方负责协调并确保乙方获得该第三方的配合。

（8）在发包人签署竣工验收表前，乙方负责对已完成的半成品及成品的看管和保护。在看管期间若出现毁损的或被盗，乙方负责修复并承担延迟完工的违约责任。

（9）乙方应按甲方的要求做好工地文明施工，无条件配合甲方做好迎接检查等各项工作。乙方应按甲方要求据实提交各类报表和完整的原始技术资料，配合甲方办理交工验收，履行向甲方交付施工文件的义务。

（10）乙方若是分包挖基坑劳务，开挖出的土石方权属归于甲方，乙方必须配合将其运至甲方指定位置。

（11）若因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用乙方承担。

（12） 其他约定：

。

十九、安全文明施工

19.1甲乙双方应遵守国家对建筑施工企业安全生产的管理规定，各自严格按安全标准进行施工。

19.2乙方应当服从甲方的安全生产管理，并与甲方签订《安全生产协议》，接受甲方、建设单位及行业协会、国家行政主管部门依法实施的监督检查。乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，或因乙方安全措施不力、违章指挥、冒险作业造成事故的，因此而发生的损失、费用和法律责任，由乙方全部承担。同时，甲方有权解除本合同。

19.3乙方必须建立健全项目安全生产文明施工组织机构和安全生产文明施工保证体系，落实各项安全生产文明施工责任制度和安全生产“一岗双责”责任制，所属各级岗位管理人员、班组等的安全生产责任书签订率达到100%。

19.4乙方应依据施工组织设计、专项方案，做好安全生产计划和安全文明施工措施费用需求计划，采取措施保证承包范围内明示的和隐含的安全生产、文明施工所需资金；不得以任何理由缩减安全生产、文明施工、环水保护及职业健康管理所需资金，并按规定按月报送相关真实有效的、合法的凭证（发票）。

19.6乙方为施工现场配置的所有安全防护设施设备、劳动保护用品应符合国家、行业、工程所在地方建设工程有关安全生产标准和要求；如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方当期结算中扣除。

19.7对施工现场临时用电的布置、使用和维护管理，符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）中有效规定和临时用电专项施工方案的规定，严禁使用非标准电器用品和电缆等材料。

19.8进入施工现场的各类施工机械设备的完好率应达到90%以上，其中安全防护装置完好率达到100%，并确保安全运行。

19.9乙方就施工安全向甲方负责，应自行配备安全员(施工现场应按每xx名劳务人员至少配置1名持有效证件的专职安全员) 乙方派至现场的安全主管（姓名    ,证书编号：        ，联系方式：        ）负责现场的施工安全生产监督管理，未经甲方书面同意乙方不得擅自变更上述人员。乙方的安全管理及特种作业人员持证上岗率达到100%，从业人员“三级”安全教育率达到100%，且应按甲方的规定对分部分项工程、各工种等进行专项安全技术逐级交底，记录和签字手续完善，并报甲方备案。

19.10在施工现场，乙方每周至少组织召开1次安全例会，每月至少组织1次安全文明施工检查，项目经理（施工现场负责人）每月带班生产不少于当月施工日的80%；安全日志、安全工程师日志及各类检查、例会等记录完善。

19.11乙方必须按照甲方安全事故隐患排查治理监控流程的规定，及时组织开展安全事故隐患排查治理工作，发现安全事故隐患必须按照“措施、责任人、时限、资金和预案”五到位的要求按时进行100%的治理，确保及时消除重大安全事故隐患，并按时将整改及复查记录逐项整理报甲方审查。

19.12 甲方在对乙方进行安全教育培训时，乙方应无条件组织人员参与，对考核不合格的人员不得安排进入施工场地。乙方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

19.13乙方要认真贯彻执行甲方下发的各项安全生产文明施工管理规章制度及文件通知精神，按时报送有关材料。乙方如出现安全违约行为，按照甲方相关管理制度进行违约处理。

19.14乙方要加强从业人员职业健康管理，严禁安排身体健康状况不适宜危险作业或不能满足施工作业岗位要求的人员上岗，杜绝传染性职业病发生。

19.15乙方在施工管理过程中，要积极推广先进适用的安全生产新技术、新工艺、新设备、新材料，积极开展节能降耗，减少资源浪费。

19.18乙方应积极配合甲方开展的工程所在地“安全文明工地”创建活动，确保承包范围内施工现场达到安全生产文明施工工地标准化建设标准的要求。甲方提供的标志，标牌的使用、维护、保管由乙方负责。

19.19乙方在甲方代购的建筑施工团体意外伤害保险的基础上，为参与施工的特种作业人员及其他从事危险作业的人员再购买人身意外伤害保险与附加医疗保险，以及其他工程保险。

19.20 乙方施工场地应做到以下文明施工：

a、各类材料堆码有序，管线整齐划一。

b、各项检查前后的准备、整理符合要求，宣传牌和标识牌醒目。

c、宿舍干净、整洁，人均住宿面积达标，环境卫生。

d、配合甲方做好本管段其他相关文明施工工作。

19.21甲乙双方各自对其现场员工的饮食、住宿、健康保障、防暑防寒、职业培训等劳动安全卫生事项、产生的费用、发生的不利后果及处理负责。

19.22未尽事宜执行双方签订的《安全生产协议书》。

二十、履约保证金

履约保证金为合同签约总额的     。乙方应于签订本合同后3日向甲方下列账户内缴纳   万元的履约保证金。乙方投标时交纳的投标保证金，可转为履约保证金一部分，不足部分由乙方向甲方交纳。

开户行：

户名：

账号：

乙方按约定全面履行合同项下所有义务，且完成的工作内容通过验收合格后，甲方不计利息返还乙方履约保证金。若乙方按合同约定应承担相关费用未向甲方支付的，甲方有权扣取该履约保证金，不足部分甲方仍向乙方追索。乙方在申请退还履约保证金时，应将甲方开具的履约保证金收据原件退回给甲方。

二十一、保险及事故处理

21.1乙方应当为其在场作业的人员办理除工伤保险以外的团体意外伤害保险，并向甲方提供资料证明购团体买意外伤害保险。乙方不能提供的，甲方可代为购买，产生的费用由乙方承担，甲方从应付乙方劳务费用中扣取。工伤保险，由甲方根据当地政府部门要求购买。甲方交纳的工伤保险费，乙方按分包合同金额所占甲方承包金额的比例进行分摊，该分摊费用由甲方从应付乙方劳务费中扣取。

21.2保险事故处理

21.2.1保险事故发生时，甲乙双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

21.2.2 乙方应负责赔偿其在场作业人员因操作不当引发安全事故所造成的人身、财产各项损失，负责协助甲方接受当地政府主管部门对事故调查并承担该次事故中的所有行政罚款，同时乙方还应按2-5万元标准向甲方承担违约金，并赔偿由此给甲方造成各项损失。

21.2.3 乙方在场作业人员在作业现场发生意外伤害事故或工伤的，甲方向保险公司或/和社会保障部门申请理赔获得保险赔偿金代为向伤者支付后，并不代表甲方就与伤者建立有劳动关系或有侵权法律关系，对伤者依法应获得赔偿的差额部分，乙方依法负有赔偿义务。

21.3乙方所属人员及车辆在作业现场外发生的其他伤害，一律由乙方自行解决，甲方不负责解决。

二十二、质量保修期

乙方分包的劳务工程的质量保修期详见《工程质量保修书》约定，自甲方承包项目实际竣工日期起计算，但提前使用工程的，质量保修期自提前使用之日起算。

（1）在质量保修期限内，因乙方分包工程出现质量问题需要维修、整改的，乙方应按照发包人的要求完成整改任务。

（2）乙方在接到甲方发出的整改通知或函件后，应在规定期限内对存在质量问题的工程进行维修或整改。乙方拒绝整改或整改后仍存在质量问题的，甲方有权委托第三方进行整改，整改的费用由乙方承担。

（3）本条未约定的，以《工程质量保修书》的约定为准。本条约定与《工程质量保修书》不一致的，以《工程质量保修书》约定为准。本条与《工程质量保修书》均未约定的，依照《建设工程质量管理条例》规定执行。

二十三、违约

23.1甲方违约：

甲方拖延支付劳务款的，经乙方催告后28日内仍为支付的，对未支付金额从催告后28日届满次日起算，按照按照银行同期活期存款利率计息向乙方支付违约金。

23.2乙方违约：

（1）因乙方组织不力（包括现场施工人员缺少、现场管理混乱等），不能满足甲方、发包人及监理对节点工期的要求，造成工期延误的，按本合同第4.4款约定承担合同责任；

（2）乙方的项目经理、现场主要管理人员未按合同约定在场履行职的，乙方按合同约定承担违约责任。

（3）施工质量经检不符合合同要求，或因乙方的原因造成发包人、监理人或政府的质量监督部门对乙方施工的质量提出质疑的，乙方负责整改并承担延期完工的违约责任。若整改后质量仍不合格且乙方无法采取其他补救措施的，乙方应赔偿一切损失（该损失不仅包括甲方的损失，而且还包括发包方存在的损失）；

（4）乙方无故中止施工或停工3天以上的，每停工一天，则按1万元/天赔偿甲方损失；

（5）乙方中途无故退场或自行退场的，乙方除按合同金额20%承担违约金外，还应赔偿甲方一切的损失；

（6）乙方在施工过程有下列情形之一，按约定承担违约责任：

①乙方对其施工人员负有管理职责，若乙方施工人员聚众滋事闹事的，乙方应承担5000元/次的违约金，违反治安管理或涉嫌犯罪的，甲方有权向当地公安机关报案处理。

②乙方现场施工应遵守甲方项目管理制度及现场管理人员管理，乙方有违反的应承担2000元/次的违约金。乙方行为已影响施工进度或施工质量的，经多次发函要求纠正仍未纠正或纠正后仍达不能满足施工进度要求或合同约定质量要求的，甲方可随时削减乙方工作任务或终止合同。甲方终止合同的，对乙方已完的经检验合格的劳务工程，则按清算价的80%支付，如验收不合格的，甲方不予清算支付。

（7）乙方存在其他违反合同约定，若合同有乙方出现该项违约行为时应承担违约责任的约定，则按该约定执行，若合同没有约定乙方出现该违约行为时如何承担违约责任，则由乙方直接赔偿甲方损失。

23.3违约方继续履行合同

一方合同当事人违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

二十四、合同解除

24.1除法定和本合同另有约定外，未经双方协商一致，任何一方不得擅自解除本合同。

24.2本合同经双方协商一致，可以解除，但应另行签订书面协议；未达成书面协议前，仍执行本合同。

24.3出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：

（1）发生了不可抗力事件致使合同无法履行连续超过84天或累计超过140天；

（2）甲方与发包人的承包合同解除的；

（3）因发包人设计变更，取消或减少了单位工程或单项工程，导致乙方分包的劳务作业量被取消或减少，被取消或减少作业构成合同终止的内容。

24.4出现下列情形之一的，甲方单方解除本合同，没收乙方履约保证金并追究乙方的违约责任。

（1）乙方将本合同转包或再分包给第三人时；

（2）乙方的劳务施工能力、技术水平、施工进度等对工程质量、工程安全、合同工期、环境产生不利影响，经催告不整改或整改仍然满足不了甲方要求或合同约定时；

（3）乙方不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；

（4）因乙方原因导致劳务作业暂停持续超过28天不复工的，或虽未超过28天但已经导致合同目的不能实现的；

（5）乙方未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发5人以上的群体性事件的；

（6）乙方无理取闹、打架斗殴，与发包方、监理、设计单位、当地村镇或其他施工队伍关系紧张导致工程施工无法正常开展，给甲方声誉、财产带来不利影响的；

（7）乙方在场作业人员违反国家法律法规、行贿受贿、弄虚作假、营私舞弊、盗窃等违法违纪行为，已涉嫌犯罪的；

（8）以合同单价低为理由停工或拖欠民工工资、第三方材料款、租赁费的；

（9）乙方不服从甲方管理，不遵守甲方根据发包方要求所作的合理调整，影响工期和工程质量的；

（10）乙方资质出现挂靠经营已严重影响本合同正常履行的；

（11）乙方出现资不抵债被宣告破产，或者乙方出现被兼并、合并、重组等情形的；

（12）乙方出现重大法律风险已被人民法院或其他有权查封冻结机构查封、冻结资产无法正常经营的；

（13）乙方信用被政府相关单位列为不诚信名单当中出现信用危机的；

（14）本合同约定乙方其他严重违约构成甲方可以解除合同情形。

25.5 出现下列情形的，乙方有权解除本合同：

（1）甲方无故不按照本合同的约定支付劳务款超过56天的；

（2）因甲方原因导致劳务作业暂停持续超过28天不复工的，或虽未超过28天但已经导致合同目的不能实现的；

24.6 合同解除程序

具备本合同第25.4款和第25.5款约定解除条件的，具有解除权的当事人应当在60天内向对方发出书面解除通知书，本合同自解除通知书达到之日或解除通知书规定日期解除。若解除通知书规定的解除日早于解除通知书到达日，则以解除通知书到达日为合同解除日。

接到解除通知书当事人对合同解除持有异议的，应当在接到解除通知书之日起30天向人民法院或仲裁机构确认解除通知书的效力。逾期未提出的，则认可合同解除。

24.7合同解除后的处理

24.7.1 合同解除后，甲方应及时与乙方办理合同结算支付手续。

（1）因第25.2款约定协商解除合同的，对乙方已完工劳务经验收合格的，双方在分清责任后按协商方式办理清算支付劳务款；

（2）因第25.3款规定情况解除合同的，甲方对乙方已完工的经验收合格劳务办理清算，并按清算额支付劳务款；

（3）因第25.4款规定情形导致合同解除的，乙方认同仅就其已完工的经验收合格的劳务办理清算，并按清算额的80%作为劳务费的最终支付额。

（4）因第25.5款定情况解除合同的，甲方对乙方已完工的经验收合格劳务办理清算，并按清算额支付劳务款，赔偿乙方损失，但损失赔偿额最高不超过清算额的20%。

24.7.2 合同解除退场

（1）本合同解除后，乙方应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出劳务作业现场。

（2）乙方应在甲方通知期限内退场。甲方发出退场通知时，应给予乙方7天的准备期限。乙方退场时，应自费运走全部属于乙方的物品，退还甲方供应的未使用材料、未安装设备和供乙方使用的机械设备，返还、移交图纸等施工文件、移交工作界面和已完工部分工程资料。 乙方退场时，甲方根据需要提供必要配合或协助。

（3）乙方拒不退场现场的，自退场通知规定期限届满次日起每日按合同总价的 1 %/天赔偿因未按时退场而给甲方造成的损失。自退场通知规定期限届满超过14天，乙方仍拒不退场时，甲方将强行清场，由此造成的不利后果由乙方全部负责。

二十五、保密条款

双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失的，由泄密方赔偿对方经济损失。

二十六、争议解决

本合同在履行过程中若发生争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成提交工程所在地人民法院裁决。

在甲方与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及本合同分包工程时，乙方应配合承包人处理争议事项。

二十七、通知

27.1在本合同履行过程中，若双方互向对方发送相关函件的，下列收件地址作为各自的收件唯一地址：

（1）甲方送达地址为：

联系人：

联系电话：

电子邮箱为：

(2)乙方送达地址为：

联系人：

联系电话：

电子邮箱为：

通过邮政或者快递向对方寄发相关文件的，以邮局或快递单据及其网站查询投递信息截图作为发件人履行通知义务的依据。以电子邮件发送相关文件的，无论收件人是否阅读，只要发函人通过电子邮箱向对方指定电子邮箱发送文件，均视为履行了通知义务。

27.2双方确认：在纠纷解决过程中，除非向人民法院或仲裁机构另行填写收件地址，本合同约定的送达地址均作为人民法院或仲裁机构的相关法律文书的唯一送达地。人民法院或仲裁机构向本合同约定的送达地址送达相关法律文书后，即使送达的相关法律文书因查无此地或此地查无人被退回，也视为人民法院或仲裁机构有效送达。

二十八、承诺

28.1甲方承诺：将本合同分包工程分包给乙方，并承诺按照本分包合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款。

28.2乙方承诺：

（1）按照法律规定及本分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

（2）履行总包合同中与本分包工程相关的由承包人负责的义务，但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外。

（3）就分包工程质量和安全与甲方向发包人承担连带责任。

（4）按照国家法律规定及本合同约定按时足额的向施工人员（含民工）发放工资。

28.3双方共同承诺：双方不再就同就分包内容另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

二十九、双方关系及与第三方关系的澄清

29.1本合同双方之间是建设工程施工劳务关系，乙方承诺并保证自己具备履行本合同所必需的劳务资质，并不应以自己某项劳务资质有问题（欠缺、失效等）或以乙方义务超出劳务范围而主张改变本合同劳务分包的性质或拒绝承担本合同约定义务和责任，否则，甲方有权拒绝向乙方支付任何款项。同时，乙方在履行本合同义务的过程中与第三方发生的权利义务关系均与甲方无关，乙方自行承担相关责任。

29.2为了工程施工管理的方便，甲方可以将乙方编入自己的组织施工管理图中，但是双方依旧是基于本合同约定的独立民事主体，乙方不得据此以甲方的名义或甲方代理人的名义对外签订任何对甲方有责任或义务约束的任何形式的合同，否则，均视为对甲方合法利益的故意侵害而构成根本性违约。甲方可以在任何时候据此立即终止本合同，并有权将乙方的有效工程款予以暂扣和没收，作为对甲方的违约赔偿。

29.3甲方有权监督和了解乙方具体履行本合同义务的全部过程，乙方应予以积极配合。如甲方发现乙方在履行合同义务过程中存在损害甲方利益的风险时，甲方有权要求乙方立即纠正，否则甲方有权解除分包合同。无论是否解除本合同，甲方均有权追究乙方的违约责任，乙方由此承担的违约金为本合同暂定价或结算总价（以大者为准）的20％。

29.4本合同所涉当事人（包括甲方、乙方及各自的工作人员）在没有合同双方一致书面同意书之前，任何当事人不得向其他人委托、授权、转让（如：债权转让、合同转让、委托收款、代收款等），或意图委托、授权、转让本合同项下的任何权利或义务。

三十、组成本分包合同的文件包括：

除另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同及补充协议书（如有）；

（2）中标通知书（如有时）；

（3）已标价的劳务工程量清单；

（4）投标文件

（5）招标文件及招标文件；

（6）发包人签发的设计图纸；

（7）现行有效的标准、规范及有关技术文件；

（8）本合同的所有附件（含甲方提供的各项管理制度）。

除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经双方确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。

三十一、其他约定

31.1本合同签订后，一切与本合同相抵触的在先协议或约定以本合同为准。

31.2本合同债权未事先取得对方同意不得转让，不得用于质押等担保，但若经事先协商用于保理除外。

31.3乙方作为一个有经验的劳务分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

31.4 本合同附件与本合同具有同等效力。

31.5本合同其它未尽事宜，双方协商解决。

31.6其他事项：

三十二、合同份数、生效

本合同一式    份，自双方签字、盖章之时起生效。甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力。

1、xxx工程项目已标价劳务清单表

2、劳务施工周期计划表

3、工作界面划分

4、甲供材料清单及损耗控制

5、乙方拟投入的主要机械设备表

6、乙方主要管理人员名单

7、安全生产协议书

8、环保协议

9、 不拖欠农民工工资承诺书

10、工程质量保修书

11、《廉政责任协议》

12、合规承诺书

13、其他：乙方公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格证书、法定代表人和授权代理人身份证复印件、签订合同授权委托书原件（均加盖乙方公章）

（以下无正文）

承包人（甲方）：                      分包人（乙方）：          (公章)

法定代表人：                                法定代表人：

（或）委托代理人：                          （或）委托代理人：

签订时间：                                   签订时间：

附件1：已标价的《工程量清单表》

附件2：劳务施工周期计划表

附件3：

工作界面划分

说明：1、不提供划/ ；2、本界面划分与合同条款冲突的，以合同条款为准。

附件4：

甲方供应材料/设备清单及损耗控制

| 序号 | 材料/设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 损耗率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

附件5

乙方拟投入的主要机械设备

| 机械名称 | 种类、型号 | 数量 | 出厂时间 | 新或旧 | 额定功率(kW) | 生产能力 (t或m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：甲方可根据工程量让乙方增加机械。

甲方签字盖章：                         乙方签字盖章：

附件6

乙方项目经理及主要管理人员名单

附件7

安全生产协议书

甲方：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方在签订《劳务合作合同》的同时，签订本协议以资双方遵守：

- 本协议书作为《劳务合作合同》的附件，与合同具有同等的效力。

二、安全生产、文明施工标准：达到国家相关法规、规范规定以及工程所在地的市、县级人民政府规定的安全文明标化工地要求。

三、安全文明生产目标

1. 轻伤率小于3‰，不发生一般及以上的安全生产事故，重伤为0，死亡为0；

2.一般、重大火灾事故为0；

3.重大有毒有害化学品、易燃、易爆危险品事故为0；

4.集体中毒事故、传染病、职业病为0；

5.重大刑事、治安案件发生率为0，场内道路交通安全事故为0；

6.生产安全隐患整改率达到100%；

7.从业人员“三级”安全教育覆盖率达到100﹪；

8.特殊工种持有效证件上岗率达到100﹪；

9.安全防护用品合格率、正确使用率100﹪，安全设备设施申请验收、符合要求率100﹪；

10.现场成品和半成品堆放整齐、安全，达标率100﹪。

四、双方共同职责

1.双方必须认真贯彻国家、工程所在地的省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、环境保护及消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，确保安全文明生产：

（1）《中华人民共和国安全生产法》；

（2）《中华人民共和国道路交通安全法》

（4）《安全生产许可证条例》；

（5）《建设工程安全生产许可证管理规定》；

（7）《企业职工伤亡事故报告和处理规定》；

（9）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2001；

（10）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011；

（11）《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010；

（12）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

（13）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；

（14）《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010；

（15）《特种设备安全监察条例》；

（16）《仓库防火安全管理规则》；

（17）四川资源集团-野外作业文化生活标准化指导手册——形象标准化分册、生活标准化分册和四川资源集团视觉识别系统；

2. 双方都应建立安全管理组织体系，制订各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。项目经理、安全生产负责人、专兼职安全员应对本工程的安全生产各负其责。各工种应有安全操作规程，特种作业人员必须100%持证上岗。

3. 双方必须对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识、操作技能的教育，增强法制观念，提高职工的安全思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。禁止野蛮施工，发现不安全现象，双方管理和施工人员应立即制止，并及时采取有效措施，防止事故发生。

4、发生事故后，乙方应立即报告甲方，并采取措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大，并及时上报主管部门。主管部门组成事故调查组，查明事故原因，确定事故责任，按“四不放过”原则提出改进措施和事故处理意见。

5. 根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，甲方对乙方的交底材料一式二份，由甲乙双方交底人、接受人签字各执一份，乙方对作业层、管理层的安全交底须报甲方一份备查或归档。

五、甲方安全责任

1.建立健全安全管理责任制度，确立总承包方和分承包方管理职责。

2.甲方不定期在现场进行安全生产现场教育，介绍有关安全生产文明施工的相关法律、法规及制度的规定，乙方应积极组织相关人员参加培训学习。

3.在乙方进场施工前，甲方对乙方派驻的项目经理（负责人）和工程技术人员、安全管理人员进行逐级的安全技术交底，并做好完整记录或资料保存。

4.需在有重大危险的区域内作业时，甲方应事先向乙方交待现场危险点，并要求乙方制定相应安全方案报甲方审查认可。施工时，甲方应要求乙方按审查认可方案进行，同时要求乙方采取有效的安全防护措施，并配合乙方做好相关的安全措施。

5.依法对乙方执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：

（1）进入乙方分包施工领域进行检查，调阅有关资料，向有关人员了解情况；

（2）对检查中发现的安全生产违法行为，要求当场或限期纠正；

（3）对检查中发现的一般事故隐患的，可责令立即整改；对发现的重大事故隐患，在排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂停生产或停止使用，重大事故隐患排除后，经甲方查验同意后方可复产或使用；

（4）对不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者报废，并应当在七日内依据有关规定做出处理决定。

6、负责对乙方施工过程进行安全监督检查，制止一切违章行为；有权停止乙方施工人员违章作业和辞退严重违章作业人员，直至停产整顿，并依据上级有关规定和甲方有关制度对乙方的违章行为进行经济处罚，所造成的一切损失有乙方承担。

7、甲方安全生产监督检查人员应忠于职守，坚持原则，秉公执法，不得有干扰乙方现场正常施工的行为。安全生产监督检查人员应将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，做好书面记录。乙方现场负责人应对检查记录进行签字确认，拒绝签字的，甲方检查人员将拒签情况记录在案，甲方对乙方作相应处理。

六、乙方的安全责任

（一）施工安全责任

1.乙方的施工负责人、技术人员、工人的安全施工技术素质应符合工作要求，按规定需经培训合格后才能上岗的，上岗前应持有有效的培训合格证。

2.乙方应具备有满足工作需要、保证安全施工的机械、工器具及安全防护措施、安全用具、运输等设备。

3.乙方施工班组30人以下的必须设兼职安全员，30人以上者要配专职安全员（须持有有效资格证），负责本单位、本班组的安全工作，并报甲方备案。配置的专兼安全员不得擅离工作岗位。

4.乙方应自觉遵守执行国家、行业及工程所在地的安全文明施工的相关规定，采取严密的符合安全标准的预防措施，确保分包范围内的安全，不得存在危及施工人员身体健康和生命财产安全的危险，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

5.除甲方按照分包合同约定提供安全帽、安全带、反光背心外，乙方还应根据分包工程特点及不同岗位安全要求为员工配备其他所需的安全防护用品（如面罩、眼罩、护耳、绝缘手套）和设施（如脚手架、模板支撑架、临边和洞口防护设施等）。乙方配备的安全防护用品应符合国家规范要求且定期更换，严禁使用劣质和不符合安全要求的安全防护用品。配备的安全防护设施应满足国家、行业、建设工程所在地全生产相关标准，并经检测或验收合格方可投入使用。在施工过程中，乙方还应对配置的安全防护设施不定期检查以排除存在的安全隐患。分包范围内涉及危大工程或危险性工程施工的，乙方提供的施工方案中应详述相关安全防护措施，并严格按甲方审批后的方案组织实施。乙方配置的安全防护措施所需费用已包含在分包工程的安全文明施工措施费当中，由甲方承担，乙方应按本合同约定提供相应凭据经审核后由甲方从发包方拨付的安全文明施工措施费用中单独拨付给乙方。乙方未按要求配置安全防护措施的，甲方有权要求乙方停止施工立即整改，由此引起工期延误及其他损失，由乙方自行承担。

6.分包范围内施工现场，乙方应按甲方要求设置安全通道，张贴警示标识、提示，并在人员通行的黑暗狭窄安全通道处设置适当照明。现场各类警示标识、提示、安全防护措施，任何单位个人都不得擅自拆除或变动，否则由此发生的安全责任由该区域内分包单位负责。如确需拆除或更动的，应经甲方安全管理负责人书面同意，并采取可靠的安全措施后方能拆除。

7.乙方应对投入（租赁）机械设备在进入分包现场施工前的安全性能检查并做好记录，进场的机械设备安全使用要求应达到100%以上，安全防护装置完好率达到100%，并确保安全运行，严禁将存在安全隐患的设备投入施工现场进行操作。同时，配置的设备操作人员需具备法定的操作资格证书。一旦发现施工现场有乙方无证人员操作机械设备的，甲方有权对乙方予以20000元/人/次违约处理。乙方分包范围内因机械设备操作不当或安全性能不符合要求引发的安全责任由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成经济损失。

8. 乙方应认真落实甲方下发的各项安全生产文明施工要求，严格按国家、行业、工程所地及甲方上级主管单位规定的安全生产文明施工标准搞好防护工作，保证施工人员有安全卫生的工作环境。对不符合要求的，甲方有权要求停工立即整改，由此造成工期延误及损失由乙方自行承担。严禁违章指挥、违章作业。对发现乙方违章指挥、违章作业的，甲方有权要求停工立即整改，并给予50000元/次违约处理，由此造成工期延误及损失由乙方自行承担。对乙方在场施工人员，被多次发现违章作业的，甲方有权要求乙方勒令退场。

9. 乙方应按照GB 55034-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系规范》要求，对现场从业人员职业健康管理，严禁安排身体健康状况不适宜危险作业或不能满足施工作业岗位要求的人员上岗，杜绝传染性职业病发生。

10.乙方进场施工前应对分包工程的安全生产风险源进行辨识并确定安全生产风险等级，对较大及以上风险进行跟踪实行目标管理，防止发生安全事故。

11.施工现场，乙方应每天班前安全讲话，每周1次安全例会，每月1次安全文明施工检查。乙方项目经理及安全负责人每天班前应向施工班组宣贯工程施工过程中的安全要求及安全事故教训，让安全生产意识深入基层。每周1次安全例会应通报存在安全问题及整改落实情况，并对存在严重安全隐患的责任人作教育、批评或责任处分。每月安全生产检查应包括现场施工的隐患排查、施工方案拟采取安全防护措施是否有瑕疵，施工现场采取的安全防护措施的记录或日志是否齐全等。乙方应对前述每次开展的安全工作做好记录及跟踪检查。分包工程在未完工前，乙方经理和安全负责人须准时参加甲方组织月度安全例会，若不能参加的，应委托资格安全人员参加。甲方在月度安全会议上做出有关决定，乙方应无条件执行。乙方未派人参加甲方组织月度安全例会或不执行甲方决定的，甲方有权按约定进行处理。

12.乙方应不定期对分包工程施工过程中的安全事故隐患开展排查治理，对发现的安全事故隐患须按“措施、责任人、时限、资金和预案”五到位的要求及时进行100%的治理，确保及时消除安全事故隐患，并按时将整改及复查记录逐项整理报甲方审查。

13.分包工程完工前，乙方应不定期组织进场施工人员开展应急救援预案演练或参加甲方组织的应急演练。

14.乙方在施工现场须按约定设置专（兼）职安全员并持证上岗，实施日常安全生产检查制度及工长、班组长跟班检查制度和班组自检制度。乙方现场项目负责人、安全负责人及其他们委托人员应参加甲方组织的不定期的安全检查，对存在安全（事故）隐患须按甲方要求及时整改。未整改或整改不到位的，甲方有权要求乙方立即停止施工进行整改，由此造成工期延误及其他损失由乙方自行承担。甲乙双方都应接受甲方上级的单位或政府安监部门、行业主管单位的安全生产检查，并按检查单位要求对查出的问题进行整改。若政府安监部门、行业主管单位依据行政职权依法就发现的安全问题对甲方或/和甲方负责人作出罚款或/和停业整顿等行政处罚的，该安全问题为乙方分包范围内乙方安全责任引起的，则罚款金额由乙方承担，甲方有权从乙方应结算款项中直接扣除，同时乙方还应赔偿甲方停业整顿期的经济损失。

15.承包范围内存在交叉的，乙方应在甲方统一协调下，签订交叉作业安全管理协议，指派专人对交叉作业进行安全管理。施工作业转换时，乙方与其他在场施工单位应对转换场地内的安全隐患及防护措施进行互查且将互查结果报告甲方，并对已存在的安全问题进行立即整改以消除隐患。

16. 乙方应按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013等国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准，在甲方对安全文明统一管理下，对其分包工程贯彻“安全、绿色、协调、实用”的安全文明管理理念。

17.乙方应指定至少一名合格的且有经验的安全主管负责日常对甲方的工作联络及落实安全方案和措施的实施。

（二）用电安全责任

1．对施工现场临时用电的布置、使用和维护管理，必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）和临时用电专项施工方案的规定，严禁使用非标准电器用品和电缆等材料。

2.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的，应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成事故的，均由肇事者所属单位负责。

3.乙方在施工中，应注意高压架空线和地下管线保护，甲方对乙方分包范围内的地下管线和障碍物应按发包方的相关资料进行详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇地下管线等情况采取保护措施。乙方在施工过程中，若发现存在地下管线或其他障碍物未经甲方交底的，除立即采取保护措施外应立即向甲方报告，甲方在得到报告经核实后即刻向发包方报告。因新发现存在地下管线或其他障碍物影响工期的，甲方按影响的天数进行延长工期。

（三）消防安全责任

1.乙方应严格执行易燃易爆物品分类分区管理及其他防火管理要求，严禁在易燃易爆场所吸烟、动用明火。分包范围内施工需要烧焊、气割等作业的，应事先按规定办理动火审批手续，严格执行“十不烧”规定，并在施工场地内配置必需有效的灭火设备。严禁在分包范围内使用电炉、明火取暖或进行与工程施工无关其他活动。

2. 乙方应配备至少一名专（兼）职消防管理人员，负责分包范围内消防管理。

（四）现场文明施工及其人员行为的管理

1. 乙方应遵守甲方现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面须符合甲方总体施工组织设计中关于甲方形象管理的要求。

2. 乙方在分包施工范围内投入的机械设备，应按甲方要求有序地停放在指定区域。若乙方未按要求停放影响他人施工进展的，乙方应承担他人由此引起工期延误损失。

3. 分包施工范围内，乙方应依照国家标准、行业规定或工程所在地、甲方或甲方上级主管单位要求进行标准化工地建设，现场施工材料堆放时应严格分类分区，严禁将具有腐蚀性材料与钢材、线缆、机械设备等易被腐蚀的建材堆放，严禁将易燃、易爆材料与其他可燃性材料堆放。否则，一经发现，甲方有权按照本安全生产协议书或分包合同约定对乙方进行违约处理。

4. 乙方应要求施工人员遵守甲方门卫管理规定。甲方在工地进出口若设置打卡（或人脸识别）系统，乙方应要求施工人员进出工地自觉打卡(或人脸识别)，不打卡或人脸识别将影响其在场工作时间认定。

5.乙方应对在场施工人员（包括民工）负有管理责任，在场施工人员在甲方工地发生打架斗殴或违法犯罪的，甲方有权向工程所在地公安机关报案，乙方施工人员的前述行为给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

6. 乙方应要求进场施工人员规范着装、佩戴安全帽及其他安全防护，严禁进场施工人员穿戴有影响安全生产的装饰物或不着装赤膊在场施工。乙方进场施工人员着装上的标识除标示甲方或甲方上级单位名称、标识外，不得标示乙方或其他单位的名称、标识。否则，甲方有权禁止其进入施工现场。

7.施工期间，严禁乙方在场施工人员在施工现场喝酒，严禁喝酒的乙方人员进入甲方工地范围，否则发生一切损害由乙方赔偿。

（五）绿色施工及环境保护

1.甲方推行绿色工地，乙方在分包施工过程中应厉行节约，采取措施节水节电，严禁浪费甲方提供的工程材料。乙方一旦出现浪费，甲方有权按照分包合同约定对乙方作相应处理。

2.甲方在工程施工时注重生态环境保护，乙方对分包范围施工时应在甲方总体施工组织方案下制订相应施工措施和步骤，以减少对工程所在地的居民生活影响、环境污染和生态破坏。工程完工验收时，业主（发包方）如要求甲方对受影响的生态修复时，若该受影响生态为乙方分包施工时造成的，乙方应积极配合甲方完成该生态修复。乙方不配合的，则甲方可委托第三方修复，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从乙方未付款项中扣除，若未付款项不足以扣除的，则甲方有权向乙方追偿。

3. 乙方分包施工范围内若产生建筑垃圾的，乙方应按甲方要求将垃圾清运至甲方指定堆存区，场内垃圾清运费用已包含在工程单价范围内，甲方不再另行支付。乙方拒不清运分包范围内产生的建筑垃圾的，甲方可另行委托第三方清运，由此产生费用由乙方承担，甲方有权从乙方未付款项中扣除。

（六）应急预案

1.乙方应在甲方应急预案总体框架范围内，制定分包范围施工可能出现的突发事件的应急预案，并报甲方审查可行性、有效性。乙方分包范围施工时若出现突发事件引发安全责任事故的，乙方除按照法律法规的规定和甲方审查通过的应急预案对被困或受伤人员及时采取搜救等措施外，还应在第一时间书面报告甲方，并在甲方、业主（或发包方）或/和当地政府部门统一安排下对发生的突发事件进行处置。乙方隐瞒不报、作伪证或擅自销毁事故现场等，所造成的一切后果均由乙方承担。

2.乙方分包范围施工完工前，若甲方在工地开展应急演练的，乙方应按甲方要求积极组织在场施工人员参与甲方组织的应急演练，并向在场的未参与甲方应急演练的其他人员传达安全知识和逃生自救技能或方法。

七、事故处理

1.甲方在工地坚决贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”方针和安全生产“谁施工谁负责”原则。分包范围施工若发生人身伤亡事故时，乙方除积极采取救治措施外还应在第一时间指定负责人积极配合甲方安抚伤亡人员家属情绪和工亡人员的善后处理，商谈解决损害赔偿解决方案，确认赔偿数额，支付赔偿款项。涉及诉讼的，法院裁判赔偿金最终由乙方负担。另外，乙方还应积极配合甲方、业主（或发包方）或/和当地政府部门的事故调查，并接受可能存在罚款（包括业主（或发包方）或/和当地政府部门对甲方的罚款）。

2.全生产协议书对事故处理的约定与分包合同对事故处理的约定不一致的，以最有利于解决伤亡人员损害赔偿的约定为准，涉及到甲乙双方各自利益的，以有利于维护甲方权益的约定为准。

八、处罚标准

甲方发现乙方现场人员出现违章作业时，按下列标准对乙方进行经济处罚：

（1）进出工地不遵守甲方门卫管理，强行进出或进出不按要求打卡（人脸识别）的，罚30元/人/次，违章不听劝告的，在原处罚基础上加重罚20元。

（2）进入施工现场不戴安全帽的罚50元/人/次；戴安全帽不系帽带者罚20元/人/次；把安全帽当凳子坐者罚50元/人/次。 违章不听劝告者，在原处罚基础上加重罚30元。

（3）进入施工现场着装不规范（包括穿拖鞋、佩戴影响安全生产饰品、未穿戴安全防护设施、未穿工作服赤膊施工等）的罚款30元/人/次。违章不听劝告的，在原处罚基础上加重罚30元。

（4）在施工现场喝酒或酒后进入工地现场施工的罚500至1000元/人/次。违章不听劝告者，在原处罚基础上加重罚500元。

（5）施工现场打架斗殴双方各罚款500元/人/次，并将打架斗殴者交由工程所在地公安机关处理。不听劝阻的，在原处罚基础上加重罚500元。

（6）损坏甲方现场设置的安全设施的，乙方应照价赔偿，故意损坏安全文明设施和防护设施的，除照价赔偿外罚500至1000元/处。

（7）施工现场大小便者罚款50元/人/次。违章不听劝告者，在原处罚基础上加重罚30元。

（8）特种作业无证操作的，罚100元/人/次。违章不听劝告者，在原处罚基础上加重罚50元。

（8）施工现场各种材料未按规定堆码每处罚款100元/处。

（9）参加生产安全会议迟到，无故缺席者罚款100元/人/次。

（10）配电箱内外放置任何杂物及材料的罚100元/处。

（11）机电设备私自乱拉线者罚100元/处。

（12）对整改通知书不及时反馈者罚200元/次。

（13）机电设备未保护接零措施，罚款100元/处。

（14）不按安全生产交底规定操作，一经发现对工地代表罚200元/处/次，对操作者及罚100元/处/次。

（15）电焊、气焊、氧焊等一切动火作业不到项目部办理动火证等审批手续，违章作业罚款500元至1000元/次/处，造成火灾重大安全事故的，追究乙方及当事人相关法律责任。

对上述违章处罚，乙方及相关责任人应及时签认，并在规定期限内将处罚金额交至甲方项目部的财务部（室），否则甲方有权在未付乙方款项中予以扣除。

九、举报与奖励

1.甲方在工地项目部设置举报信箱，接受包括但不限于对安全文明生产中违规违章行为的举报。甲方对举报人信息进行保密，并采取合理措施保护举报人的人身财产不受被举报人打击报复。

2.甲方对举报信息识别开展调查后确认举报事实属实的，除有权按照本协议或分包合同对违反安全文明生产的被举报人进行违约处罚外，还有权对举报者酌情予以奖励。

十、乙方承诺严格遵守和切实履行本安全生产协议书的相关议约定。本协议履行过程中就甲方发现乙方人员违规行为时对乙方所作的处理，乙方表示无异议。

十一、乙方向甲方提交的施工组织设计、施工方案、施工措施、风险评估报告以及有关证件等所有材料的审核，并不代表乙方无须承担责任。

十二、本协议作为分包合同的重要组成部分，其有效期与分包合同一致。分包合同提前终止的，则本协议随之终止

十三、本协议书一式【  】份，经双方签字后生效。甲方持【  】份，乙方持【  】份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方

附件8

环水保协议

甲方（全称）：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

乙方（全称）：

为贯彻环境管理标准，控制施工现场扬尘、噪声和水污染等重要环境因素。根据国家颁布的环境保护法规、标准以及我公司的有关规定，特签订如下施工现场环保协议：

1、甲方应及时向乙方宣传、提供国家和施工地区的有关环保方面的法规、政策及规章，以利于乙方的较好的执行。

2、甲方对乙方在落实环保工作中存在的问题，应本着建设和指导的态度，给予积极的帮助和协助。

3、乙方在施工期间，应保证现场道路畅通、平坦、整洁，并定时适量洒水，防止现场尘土飞扬。对于易飞扬的细小颗粒散体材料，应尽量安排在库内存放。现场的排水明沟，做到雨天施工不积水，道路及作业场地不带泥。

4、乙方应按甲方所提供的国家和地区的有关环保政策积极开展环保工作。做到建筑垃圾在指定地点堆放，及时外运，施工做到工完、料清、场清，不乱抛垃圾、不乱丢杂物、不制造污染，严格执行环保局的规定，确保环保工作落到实处。

5、施工现场建立控制人为噪音的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪音扰民的自觉意识。尽量选用低噪音或具有降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械要设置封闭的机械操作棚，以减少强噪音的扩散。

6、尽量不安排夜间施工，若必须夜间连续施工时，现场照明设备尽量选择和安装既能满足照明要求，又不会对周围玩意有较大干扰的新型灯具或采取必要的遮挡措施，使照明光线只照射到施工区域，而不影响居民休息。

7、施工现场使用的自来水要严格按管理规定执行，严禁跑、冒、滴、漏，要使用节水型龙头，对人为的浪费水的现象要严肃处理。

8、施工中要节约用电，随手关灯。机械设备操作工序完成后应立即关停电源，不得长时间空转，造成电的大量浪费。办公区、生活区的电脑、空调、电扇、照明必须做到人走关机。严格用电制度。

甲方：                                        乙方（章）：

附件9：

不拖欠农民工工资承诺书

致： 四川省自然资源勘察设计集团有限公司

为贯彻国务院关于杜绝拖欠农民工（含农民工，下统称为“农民工”）工资的指示精神，根据《中华人民共和国劳动法》及《保障农民工工资支付条例》的规定，我公司特向贵公司承诺：

- 除贵公司代发或单独支付给我公司用于发放农民工工资外，我公司保证在每次收到贵公司支付的工程进度款后，预留不低于20%补充用于发放农民工工资，直至所有农民工工资全部结清为止。

- 我公司作为农民工工资的发放责任主体，保证按时足额支付农民工的当月工资，不以任何借口拖延，并保证将农民工工资支付至其本人银行账户内，不将农民工工资支付给任何班组长个人。

- 我公司保证农民工工资账户是由其本人在银行开设，不是由我公司或班组长代为开设，且银行卡由农民工个人自行保管，不是我公司或班组长保管。同时，我公司保证向贵公司提供由农民工个人亲笔签署的工资银行卡由个人保管的承诺。

- 我公司保证每月按造册的工资表发放工资，发放前由农民工本人对发放金额签字确认，且每月发放工资人员与我公司向贵公司报送的进场施工建设人员名单一致，每人工资发放的天数，与贵公司考勤一致，不存在冒领、多领。我公司保证将由农民工本人签字的工资发放表报贵公司备案，并接受贵公司的监督和检查。贵公司一旦发现存在冒领、多领的，我公司保证负责追回外，还自愿接受贵公司以冒领、多领金额的20%做出的违约处理，对我公司承担的违约金，贵公司可直接从应付款项中扣除。

5、除第1条外，我公司保证收取的工程进度款将优先满足农民工工资支付，一旦出现拖欠现象，我公司保证将无条件筹集资金立即发放拖欠的工资，并自愿接受贵公司按合同约定做出的违约处理，对我公司承担的违约金，贵公司可直接从应付工程款中扣除。

6、一旦出现我公司无力筹集资金支付拖欠工资的，我公司保证无条件地接受，由贵公司直接从应付我公司工程款中代为支付拖欠工资，直至应付工程款付完为止，由此造成的一切后果由我公司承担。贵公司应付款项不足以代付拖欠工资时，差额部分由我公司立即筹足支付，与贵公司无关。若我公司未筹足支付导致贵公司被法院判决承担连带责任或代付责任的，贵公司承担责任后除可直接向我公司追偿外，还可按合同约定要求我公司赔偿资金占用费损失。

承诺单位（章）：

法定代表人（签名）：

年    月    日

附件10：

工程质量保修书

甲方：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

乙方：

为保证                          工程在合理使用期限内正常使用，甲乙协商一致签订工程质量保修书，乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、质量保证金

质量保证金为本合同劳务工程结算价款的3 ％，由甲方从本合同结算价款中预留。质保金支付按合同约定执行（不计利息）

二、缺陷责任期及质量保修期

缺陷责任期为2年，质量保修期为5年，前述期限均自甲方与发包人办理工程交工验收之日起算。

三、保修范围

质量保修范围包括乙方分包范围内已施工的所有工程项目。

四、保修责任

按照双方签订的《公路工程劳务合作合同》第二十三条的相关约定执行。

五、其他约定

5.1质保期内所发生的质量问题，乙方须无条件、及时、修缮处理。

5.2保修质量标准：保修须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件及本合同对工程质量的要求，并使发包人或使用方满意。

5.3保修义务完成后，由发包方、甲方及其他相关单位组织验收。

5.4 乙方不履行保修义务的代为保修

5.4.1在质保保修期内，乙方如出现下列情形之一，甲方有权另行委托第三方代为保修，由此发生的费用、损害赔偿从质量保证金中扣除，不足的甲方有权向乙方追偿：

（1）在接到甲方维修通知后虽及时赶到现场，但在维修过程中不负责任或推诿或维修不力；

（2）在接到甲方维修通知后，未在规定期限内到场处理质量问题；

（3）超过规定期限仍未完成维修任务，且不主动向甲方报告；

（4）使用不合格材料维修或偷工减料的；

（5）对同一位置经多次维修后仍存在质量问题的；

5.4.2代为保修费用及损失：

（1）代为保修费用：是指乙方违反约定未履行保修义务，由甲方另行委托第三方代为维修发生的维修费用。损失：是指乙方违反本合同约定未履行保修义务给甲方、发包方、第三方造成经济损失（包括直接和间接的经济损失）。

（2）代维修费用及损失的支付：甲方直接从乙方的质量保证金中扣除代维修费用及损失，不足部分由乙方补足。

5.5双方约定的其他事项：

5.6本工程质量保修书作为公路工程劳务协作合同的附件，由甲乙双方共同签署。

甲方（章）：      乙方             （章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或授权代表：                              或授权代表：

附件11：

廉洁协议书

甲方：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

乙方：

为保证甲乙双方在业务活动中坚持守法、公平和诚信原则，防止各种违纪违法行为的发生，促进合同双方诚信共廉，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和中共中央关于党风廉政建设相关规定和要求，经双方协商一致，特签订本协议。

一、甲乙双方应加强党风廉政教育，努力提高企业经营管理人员遵纪守法、廉洁自律的意识，牢固树立公开、公平、公正竞争和“以质量求生存、以信誉求市场、以廉政促发展”的意识。

二、甲方对本企业的业务人员实行严格管理，具体要求如下：

1、 甲方人员不得利用职权或职务之便索取或收受乙方财物，以及其他不正当利益。

2、 甲方人员不得向乙方报销应由甲方或甲方业务人员个人支付的费用。

3、 甲方人员不得向乙方索取礼品(包括礼物、礼金、有价证券等) ；对乙方赠送的礼品，应婉言谢绝，难以拒收的，按相关规定上交公司纪委。

4、 甲方人员不得参加乙方提供的对公正履行合同有影响的宴请和娱乐消费活动。

5、 甲方人员不得借用乙方的交通工具、通讯工具和高档办公用品等及其他物品；不得要求乙方对私人拥有的车辆进行装饰、维修、保养等。

6、 甲方人员个人不得在乙方兼职、投资、参股（含干股）或以其他名义，从乙方获取兼职工资、红利及其他各种形式的报酬。

7、 甲方人员不得要求乙方为其建造、装饰、维修私人住宅，不得接收乙方的其他变相资助。

8、 甲方人员不得要求乙方为其配偶、子女及其他亲属经商办企业提供便利和优惠条件，不得要求乙方为他们的就业和出国等提供方便。

9、甲方人员不得有与乙方及乙方人员进行其它私下利益交易进而对甲乙双方合同公正切实履行产生影响的行为。

三、乙方应对本企业的业务人员加强管理，具体达到以下要求：

1、 对本协议第二条第1款至第9款严禁甲方人员的行为，不得主动为之。

2、 乙方应严格按照国家法律和双方签订的合同开展业务活动，不得为谋求乙方利益向甲方及其业务人员行贿；对甲方业务人员索要财物或者暗示的要求应予拒绝，并将信息及时反馈甲方。

3、 乙方不得与甲方人员就合同的谈判、签订、履行及违约责任的追究等事项私下进行交涉，以达成某种默契。

4、 乙方对甲方的让利应放在明处，不得以回扣、酬金、奖励等名目，将让利转给甲方业务员个人。

四、甲乙双方应严格遵守本协议规定，甲方及其业务人员如有违反本协议的，乙方应向甲方或甲方上级纪委举报，甲方不得对乙方进行报复。甲方应根据业务人员违规情节轻重及后果严重程度，给予党纪、政纪处分，触犯法律的，移送司法部门追究其法律责任。

五、本协议自乙方有意参与甲方招采之日起，至整个合作时期有效。

六、乙方有违反以上协议有关规定，甲方有权终止双方已签订合同的履行，取消乙方合格供方资格，对甲方造成有经济损失，乙方应负全额赔偿责任。

七、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

八、本协议自甲乙双方签章后生效。

甲 方：                                    乙 方：   （公章）

法定代表人：                              法定代表人：

或授权代表：                              或授权代表：

年 月 日                                  年 月 日

附件12：

第三方合规承诺书

致：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

我方，[公司全称]（以下简称“我方”），在此郑重承诺，在参与并执行贵方项目（项目名称：[具体项目名称]）的分包合作过程中，将严格遵守所有适用的法律法规、行业标准、商业道德以及贵方提出的合规要求。具体承诺内容如下：

一、 合法经营与资质承诺

1、我方保证是依法设立并有效存续的合法实体，具备履行本分包合同所必需的全部法定资质、许可和认证。

2、我方保证所提交的所有营业执照、资质证书、授权文件等资料均真实、合法、有效，无任何伪造、变造或隐瞒。

二、 反商业贿赂与廉洁承诺

1、我方承诺坚决杜绝任何形式的商业贿赂、腐败行为。禁止我方任何人员为获取不正当利益，向贵方员工、代理人或其他相关方提供、给予或承诺任何贿赂、回扣、不当馈赠（包括但不限于现金、有价证券、贵重物品、不正当的娱乐消费等）。

2、我方承诺不向贵方人员提供可能影响其公正判断的利益，并配合贵方进行的任何廉洁调查。

三、 公平竞争与反垄断承诺

1、我方承诺在业务活动中遵守公平竞争原则，不从事任何形式的串通投标、围标、低于成本价恶性竞争等违反《反不正当竞争法》、《反垄断法》的行为。

2、不诋毁、贬损贵方、贵方的竞争对手或其他合作伙伴的商业信誉。

四、 信息安全与保密承诺

1、我方承诺对在合作过程中知悉的贵方及项目相关的所有非公开信息（包括但不限于技术资料、商业计划、客户数据、财务信息等）予以严格保密。

2、未经贵方事先书面同意，不以任何形式向任何第三方泄露，亦不得用于本合同目的之外的任何用途。此保密义务在合同终止后持续有效。

五、 知识产权保护承诺

1、我方承诺尊重并保护贵方及第三方的知识产权。在提供服务过程中，所使用的技术、软件、作品等均保证拥有合法权利或已获得充分授权，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权等合法权益。

2、因我方原因导致的任何知识产权侵权纠纷，由我方承担全部法律责任，并赔偿由此给贵方造成的全部损失。

六、 劳工权益与职业健康安全承诺

1、我方承诺严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，保障我方员工的合法权益，包括但不限于签订劳动合同、支付合法薪酬、缴纳社会保险、提供安全工作环境等。

2、杜绝使用童工、强迫劳动，确保工作场所符合国家职业健康安全标准。

七、 数据安全与个人信息保护承诺

1、若合作涉及处理任何个人数据，我方承诺将严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规。

2、我方仅会为履行本合同之目的，在最小必要范围内处理个人数据，并采取充分的技术和管理措施保障数据安全，防止数据泄露、篡改或丢失。

八、 环境保护承诺

1、我方承诺在项目执行过程中遵守国家及地方的环境保护法律法规，采取有效措施防止环境污染和生态破坏。

2、妥善处理生产经营中产生的废弃物，致力于节能减排，践行绿色运营。

九、 遵守供应链合规要求

1、我方承诺将同样的合规标准延伸至我方的下级供应商（如有），并要求其作出同等承诺，共同维护负责任的供应链体系。

2、我方承诺不使用来自受国际制裁地区、或通过侵犯人权方式获取的材料或服务。

十、接受监督与违约处理

1、我方同意贵方有权对我方的合规表现进行合理的监督、检查与审计，我方将予以积极配合。

2、如我方或我方人员违反本承诺书任何条款，贵方有权根据合同约定采取包括但不限于警告、要求整改、扣除违约金、暂停支付、终止合同等措施。若给贵方造成损失（包括商誉损失），我方承担全部赔偿责任。如涉嫌违法犯罪，贵方可依法向司法机关举报。

本承诺书自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，并作为双方签署的《[主合同名称]》（合同编号：[主合同编号]）不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

公司名称： [分包方公司全称]
法定代表人（或授权代表）签字：
日期： 年 月 日

不利物质条件是指有经验的承包人及分包人在作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条，不包括气候条件。

异常恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的，有经验的承包人及分包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件，大风、大雪、大雨等。

安全：是指推进建筑施工安全生产现场设施标准化建设，夯实安全生产基础工作，提升建筑工地安全生产水平。

绿色：是指贯彻绿色发展理念，鼓励使用绿色环保的新技术、新工艺、新材料，推进绿色施工，提升施工现场环境保护标准。

协调：是指结合地方特色，打造整洁、美观的工程建设环境，实现与周边环境的协调统一，减少建设工程对周边环境的影响。

实用：是指推广使用标准化、定型化、装配化的安全文明施工设施，提高产品的循环利用率，在经济实用的基础上兼顾各类建设项目的适用性。